ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к результатам оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» по итогам 2014 года.

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»  (далее – программа) проведена в соответствии с методикой, определенной Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок оценки).

В соответствии с Порядком оценки были рассчитаны интегральная оценка результативности реализации программы, уровень финансового обеспечения программы за отчетный период и интегральная оценка эффективности реализации программы.

- Расчет интегральной оценки результативности реализации программы (Iср) по состоянию на «01» января 2015 года приведен в Таблице № 1. По результатам расчета полученное значение I ср составило 96,5%.

Расчет уровня финансового обеспечения программы (Vфин) осуществляется по следующей формуле:

| - Vфин = | - Vf | - х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | - Vp |  |

| Наименование расходов | Объем (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Объем фактических затрат в соответствии с данными, указанными в отчете о реализации программы с учетом всех источников финансирования | 320631,4 |
| Кредиторская задолженность, сложившаяся за 2013 год и фактически оплаченная в 2014 году | 67478,5 |
| Кредиторская задолженность по принятым в 2014 году, но не оплаченным в 2014 году работам и услугам | 0,0 |
| Vf –фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования (в соответствии с отчетом о реализации целевой программы за 2014 год), значение рассчитывается в соответствии с вышеприведенными рекомендациями | 253152,9 |
| Запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2014 году | 318844,9 |
| Объем финансирования, запланированный в 2014 году на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2013 год | 67478,5 |
| Vp – запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2014 году (в соответствии с актуальной утвержденной редакцией программы), значение рассчитывается в соответствии с вышеприведенными рекомендациями. | 251366,4 |
| Уровень финансового обеспечения программы (Vфин) | 100,7 |

Интегральная оценка эффективности реализации программы:

R = Iср/Vфин = 96,5 / 100,7 = 0,96

- Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации программы R ≥0,8, поэтому в соответствии с Порядком оценки качественная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                характеристика оценки реализации программы   по итогам 2014 года определена как эффективная.

- Эффективности реализации программы в 2014 году относительно 2013 года возросла: 2014 год R=0,96, 2013 год – RПР  - 0,81.

Исполняющий обязанности

министра образования, науки и инновационной

политики Новосибирской области                                                              А.А. Флек

Д.О. Аничкин

202-02-89

- Таблица № 1

- Расчет интегральной оценки результативности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы»

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора программы1 | - Ед. изм. | - Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj)2 | - Базовое значение целевого индикатора - (Ibj) | - Плановое значение целевого индикатора на отчетный период - (Ipj) | - Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период - (Ifj) | - Индекс результа-тивности целевого индикатора - (Ij) 3 | - Показатель оценки выполнения целевого индикатора - (ij) | - Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 - (гр.4 x гр.8) | - 10 |
| - 1 | - Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования | % | - 0,45 | - 68,9 | - 69,5 | - 64,1 | - 92,2 | - 41,5 |  |
| - 2 | - Количество вновь созданных мест для детей дошкольного возраста | - ед. | - 0,45 | - 7725 | - 1167 | - 752 | - 100 | - 45,0 |  |
| - 3 | - Подготовка - кадров для вновь - созданных дошкольных - учреждений, групп - дошкольного образования | - чел. | - 0,1 | - 150 | - 180 | - 180 | - 100 | - 10,0 |  |
| - 4 | - Подготовленный пакет нормативных правовых актов, определяющих организационные и экономические механизмы привлечения внебюджетных средств на развитие системы дошкольного образования | - Комплект | - 0,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,0 | - Мероприятие не реализовывалось в 2014 году |
| - Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) |  |  |  |  |  |  |  | - 96,5 |  |

- по состоянию на 31.12.2014 г.

Таблица № 4

- Сводная форма по оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы»

- по состоянию на 31.12.2014 г.

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,96 | эффективная | 0,81 | эффективность возросла |  |