## Развитие сети ДОУ
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»
на 31 декабря 2014 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость мероприятия | кол-во | стоимость мероприятия | кол-во | стоимость мероприятия | кол-во | стоимость мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель 1 : Удовлетворение потребности населения Новосибирской области в услугах дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Охват детей в возрасте 1 - 6 лет услугами дошкольного образования, % | 69.5 | 64.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Количество вновь созданных мест для детей дошкольного возраста, ед. | 1167 | 752 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. Создание дополнительных мест в действующих детских садах, ед. | Х | Х | 20 | 75 | 20 |  | 0 |  | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в том числе: | Х | Х | Х | 1500 | Х | 1908.68 | Х | 117.28 | Х | 117.28
областной бюджет | Х | Х | Х | 1400 | Х | 1400 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 100 | Х | 508.68 | Х | 117.28 | Х | 117.28
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.1 | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | Х | Х |  | 3697.9 | Х | 3697.9 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 3697.9 | Х | 3697.9 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Сумма затрат по направлению 1.1, в том числе: | Х | Х | Х | 5197.9 | Х | 5606.58 | Х | 117.28 | Х | 117.28
областной бюджет | Х | Х | Х | 5097.9 | Х | 5097.9 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 100 | Х | 508.68 | Х | 117.28 | Х | 117.28
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
1.2. Создание мест для детей дошкольного возраста в школах, учреждениях дополнительного образования детей, ед. | Х | Х | 76 | стоимость единицы - 164,3 / 131,5 | 76 |  | 0 |  | 0
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в том числе: | Х | Х | Х | 9994 | Х | 7994.78 | Х | 5248.18 | Х | 5248.18
областной бюджет | Х | Х | Х | 7600 | Х | 7600 | Х | 5040.7 | Х | 5040.7
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 2394 | Х | 394.78 | Х | 207.48 | Х | 207.48
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.2 | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | Х | Х |  | 6082.9 | Х | 6082.9 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 6082.9 | Х | 6082.9 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Сумма затрат по направлению 1.2, в том числе: | Х | Х | Х | 16076.9 | Х | 14077.68 | Х | 5248.18 | Х | 5248.18
областной бюджет | Х | Х | Х | 13682.9 | Х | 13682.9 | Х | 5040.7 | Х | 5040.7
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 2394 | Х | 394.78 | Х | 207.48 | Х | 207.48
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
1.3. Капитальный ремонт зданий под дошкольные учреждения, мест | Х | Х | 4 | стоимость единицы - 164,3 / 131,5 | 4
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в том числе: | Х | Х | Х | 526 | Х | 421.05 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 126 | Х | 21.05 | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.3 | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | Х | Х |  | 300 | Х | 300 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Сумма затрат по направлению 1.3, в том числе: | Х | Х | Х | 826 | Х | 721.05 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 700 | Х | 700 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 126 | Х | 21.05 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
1.4. Капитальный ремонт (реконструкция) зданий со сменой перекрытий и других конструктивных элементов под дошкольные учреждения, мест | Х | Х | 120 | стоимость единицы - 264 / 211,3 | 120 |  | 120 |  | 120
Сумма затрат по мероприятию 1.4, в том числе: | Х | Х | Х | 30626 | Х | 25277.06 | Х | 3233.16 | Х | 3233.16
областной бюджет | Х | Х | Х | 24000 | Х | 24000 | Х | 3125.6 | Х | 3125.6
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 6626 | Х | 1277.06 | Х | 107.56 | Х | 107.56
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.4 | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | Х | Х |  | 1204.8 | Х | 1204.8 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1204.8 | Х | 1204.8 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Сумма затрат по направлению 1.4, в том числе: | Х | Х | Х | 31830.8 | Х | 26481.86 | Х | 3233.16 | Х | 3233.16
областной бюджет | Х | Х | Х | 25204.8 | Х | 25204.8 | Х | 3125.6 | Х | 3125.6
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 6626 | Х | 1277.06 | Х | 107.56 | Х | 107.56
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
1.5. Строительство новых зданий, помещений, приобретение (выкуп) зданий, помещений с последующим ремонтом, благоустройством, оснащением их необходимым оборудованием и инвентарем для размещения детских садов, мест | Х | Х | 947 |  | 532 |  | 502 |  | 502 |  | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете" изменен срок ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования, с общим количеством создаваемых 415 мест
Сумма затрат по мероприятию 1.5, в том числе: | Х | Х | Х | 207120.4 | Х | 215951.33 | Х | 162085.83 | Х | 162085.83
областной бюджет | Х | Х | Х | 194482.5 | Х | 156690.07 | Х | 105890.37 | Х | 105890.37
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 12637.9 | Х | 59261.26 | Х | 56195.46 | Х | 56195.46
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Погашение кредиторской задолженности 2013 года по мероприятию 1.5 | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | Х | Х |  | 56192.9 | Х | 56192.9 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 56192.9 | Х | 56192.9 | Х |  | Х
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Сумма затрат по направлению 1.5, в том числе: | Х | Х | Х | 263313.3 | Х | 272144.23 | Х | 162085.83 | Х | 162085.83
областной бюджет | Х | Х | Х | 250675.4 | Х | 212882.97 | Х | 105890.37 | Х | 105890.37
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 12637.9 | Х | 59261.26 | Х | 56195.46 | Х | 56195.46
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого количество мест по годам | Х | Х | 1167 | Х | 752 | Х | 622 | Х | 622 | Х | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете" изменен срок ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования, с общим количеством создаваемых 415 мест
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | Х | Х | Х | 317244.9 | Х | 319031.4 | Х | 170684.45 | Х | 170684.45 | Оплачено из областного бюджета кредиторской задолженности 2013 года на сумму 67478,5 тыс. рублей. На реализацию задачи 1 Программы в отчетном году утверждено средств областного бюджета в размере 268545,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года фактическое финансирование составило 257568,57 тыс. рублей. Недофинансирование в отчетном году из областного бюджета объясняется несвоевременным предоставлением подрядчиками документов на оплату выполненных работ и оптимизацией средств областного бюджета.
областной бюджет | Х | Х | Х | 295361 | Х | 257568.57 | Х | 114056.67 | Х | 114056.67
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 21883.9 | Х | 61462.83 | Х | 56627.78 | Х | 56627.78
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача 2 цели 1: Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Показатель: Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дополнительно создаваемых группах, чел. | 180 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. Переподготовка и повышение квалификации кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования, чел. | Х | Х | 180 | 8.8888 | 180 | 8.8889 | 60 | 8.6 | 60 | 8.6 | ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» была организована подготовка 180 педагогов для вновь созданных дошкольных учреждений и групп дошкольного образования в объеме 108 часов.
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в том числе: | Х | Х | Х | 1599.984 | Х | 1599.9984 | Х | 516 | Х | 516
областной бюджет | Х | Х | Х | 1599.984 | Х | 1599.9984 | Х | 516 | Х | 516
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | Х | Х | Х | 1599.984 | Х | 1599.9984 | Х | 516 | Х | 516
областной бюджет | Х | Х | Х | 1599.984 | Х | 1599.9984 | Х | 516 | Х | 516
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на достижение цели, в том числе: | Х | Х | Х | 318844.884 | Х | 320631.3984 | Х | 171200.45 | Х | 171200.45
областной бюджет | Х | Х | Х | 296960.984 | Х | 259168.5684 | Х | 114572.67 | Х | 114572.67
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 21883.9 | Х | 61462.83 | Х | 56627.78 | Х | 56627.78
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат по программе, в том числе: | Х | Х | Х | 318844.884 | Х | 320631.3984 | Х | 171200.45 | Х | 171200.45 | Оплачено из областного бюджета кредиторской задолженности 2013 года на сумму 67478,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года фактическое финансирование средств из областного бюджета составило 259168,6 тыс. рублей. В том числе в рамках реализации мероприятия по подготовке кадров для вновь созданных дошкольных учреждений освоено 1600,0 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации кадров прошли 180 педагогических работников.
областной бюджет | Х | Х | Х | 296960.984 | Х | 259168.5684 | Х | 114572.67 | Х | 114572.67
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х | 21883.9 | Х | 61462.83 | Х | 56627.78 | Х | 56627.78
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | [10 empty] | С.А. Нелюбов

## О финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области
«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»
по итогам 2014 года
(тыс. рублей)
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования | [5 empty] | Примечание
| с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана
| план | факт |  | план (годовой) | факт
Сумма затрат, в том числе: | 5746058.3 | 7112109.6 | 123.7737 | 318844.9 | 320631.4 | 100.5603 | В 2014 году оплачено из областного бюджета кредиторской задолженности 2013 года на сумму 67478,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года фактическое финансирование средств из областного бюджета составило 259168,6 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации кадров организованы для 180 педагогов на сумму 1600,0 тыс. рублей.
областной бюджет | 4369907.9 | 3890349 | 89.0259 | 296961 | 259168.6 | 87.2736
федеральный бюджет | 688601.8 | 688601.8 | 100
местные бюджеты | 615697.4 | 2533158.8 | 411.4292 | 21883.9 | 61462.8 | 280.8585
внебюджетные источники | 71851.2 |  | 0
Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | [6 empty] | С.А.Нелюбов