**Аналитическая записка об итогах**

**реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» на 31.12.2014 года**

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» запланировано создать 1 167 мест. Из средств областного бюджета Новосибирской области на реализацию программных мероприятий в 2014 году запланировано   
296 961,0 тыс. рублей.

В связи с переносом ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования, с общим количеством создаваемых мест – 415 на 2015 год, внесены изменения в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и уменьшен объем финансирования на 2014 год в сумме 26 815,1 тыс. рублей.

Общий объем средств областного бюджета Новосибирской области на создание дополнительных мест в 2014 году составил 268 545,9 тыс. рублей, общее количество создаваемых мест составило 752.

По состоянию на 31.12.2014 года создано 752 места, финансирование из областного бюджета Новосибирской области на создание дополнительных мест составило 257 568,6 тыс. рублей. Охват детей в возрасте 1 - 6 лет услугами дошкольного образования составил 64,1% (план 69,5%), снижение данного показателя произошло в связи с увеличением численности детей в данной возрастной категории, проживающих в Новосибирской области.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» в ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» прошли переподготовку, в объеме 108 часов, 180 педагогов для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования.

Объем освоенных средств составил 1 600,0 тыс. руб.

По данным министерства строительства Новосибирской области кредиторская задолженность отсутствует.

Актуальная версия отчетной формы в региональном сегменте   
ГАС «Управление»: Отчет от 25.03.2015 11:22:27.

Министр образования, науки и инновационной

политики Новосибирской области С.А. Нелюбов

Д.О. Аничкин

202 02 89