## Информация о выполнении ГП за о
Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области » за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 27.01.2020 ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области » Версия отчетной формы: Отчет от 20.03.2020 16:32:24 Дата печати: 20.03.2020 17:01:55
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области » |  |  | 39360274.2 | 38633476.53 | 98.1535
Цель. обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Новосибирской области |  |  | 39360274.2 | 38633476.53 | 98.1535
Мероприятие 1. Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
|  |  | - | - | -
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Задача 1 создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения качественного образования, включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды государственных (муниципальных) образовательных организаций
Сумма затрат по задаче 1 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2 обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей
Сумма затрат по задаче 2 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 3 формирование условий для активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации, повышения активности обучающихся в освоении и получении новых знаний |  |  | 39028634.8 | 38307957.6 | 98.1535
Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  | 39028634.8 | 38307957.6 | 98.1535
Цель. обеспечение равных возможностей и условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей |  |  | 39028634.8 | 38307957.6 | 98.1535
Задача 1 развитие сети муниципальных и государственных организаций дошкольного образования, удовлетворяющей, совместно с негосударственным сектором дошкольного образования, потребности населения Новосибирской области в дошкольном образовании, уходе и присмотре за детьми |  |  | 4497620.4 | 4387957.1 | 97.5617
Мероприятие 1.1. Строительство, приобретение (выкуп), реконструкция и ремонт зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 549196.4 | 484777.4 | 88.2703 | отклонение от запланированного уровня в связи с тем, что конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся; созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС
|  |  | 80262 | 75006.2 | 93.4517 | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 80262 | 75006.2 | 93.4517 | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
|  | федеральный бюджет | - | - | - | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
|  |  | 457054.6 | 398154.6 | 87.1131 | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 457054.6 | 398154.6 | 87.1131 | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
|  | федеральный бюджет | - | - | - | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 11879.8 | 11616.6 | 97.7845 | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | созданы новые дополнительные места для детей дошкольного возраста и обеспечены современные условия предоставления дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, на создание новых дошкольных мест, не состоялся
Мероприятие 1.2. Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3771965.9 | 3729651 | 98.8782 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  |  | 3504051.2 | 3428759.9 | 97.8513 | введены дополнительные места дошкольного образования
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 1423477.2 | 1348185.9 | 94.7107 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  | федеральный бюджет | 2080574 | 2080574 | 100 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  |  | 228015.5 | 228015.5 | 100 | введены дополнительные места дошкольного образования
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 78620.4 | 78620.4 | 100 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  | федеральный бюджет | 149395.1 | 149395.1 | 100 | введены дополнительные места дошкольного образования
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 39899.2 | 72875.6 | 182.6493 | введены дополнительные места дошкольного образования
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | введены дополнительные места дошкольного образования
Мероприятие 1.3. Региональный проект "Жилье" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 176458.1 | 176294.9 | 99.9075 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  |  | 176458.1 | 176294.9 | 99.9075 | введены дополнительные места дошкольного образования
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 64740.4 | 64577.2 | 99.7479 | введены дополнительные места дошкольного образования
|  | федеральный бюджет | 111717.7 | 111717.7 | 100 | введены дополнительные места дошкольного образования
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | введены дополнительные места дошкольного образования
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | введены дополнительные места дошкольного образования
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 4497620.4 | 4390723.3 | 97.6233
| областной бюджет |  | 2104154.6 | 1964544.3 | 93.365
| федеральный бюджет |  | 2341686.8 | 2341686.8 | 100
| местные бюджеты |  | 51779 | 84492.2 | 163.1785
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2 приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования |  |  | 6294067.9 | 5904759 | 93.8147
Мероприятие 1.4. Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4026513.8 | 3741303.3 | 92.9167 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
|  |  | 2032489.2 | 1767312.2 | 86.9531 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 2032489.2 | 1767312.2 | 86.9531 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
|  |  | 1869923.4 | 1869923.4 | 100 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 1869923.4 | 1869923.4 | 100 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 124101.2 | 104067.7 | 83.8571 | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечены современные условия предоставления общего образования в соответствии с ФГОС;причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ (по 1.4.1.)
Мероприятие 1.5. Региональный проект "Современная школа" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 489522.5 | 499361.3 | 102.0099 | введены дополнительные места общего образования
|  |  | 483785.1 | 481134.9 | 99.4522 | введены дополнительные места общего образования
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 108500 | 143010.7 | 131.8071 | введены дополнительные места общего образования
|  | федеральный бюджет | 375285.1 | 507037.4 | 135.1073 | введены дополнительные места общего образования
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 5737.4 | 40658.7 | 708.6607 | введены дополнительные места общего образования
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | введены дополнительные места общего образования
Мероприятие 1.6. Модернизация технологической и материально-технической оснащенности государственных и муниципальных образовательных организаций и иных организаций, обеспечивающих функционирование системы образования Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13457.9 | 13457.8 | 99.9993 | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
|  |  | 13457.9 | 13457.8 | 99.9993 | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 13457.9 | 13457.8 | 99.9993 | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
|  | федеральный бюджет | - | - | - | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации
Мероприятие 1.7. Региональный проект "Жилье" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1764573.7 | 1661727.6 | 94.1716 | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
|  |  | 1711365.9 | 1602605.2 | 93.6448 | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
| Министерство строительства Новосибирской области | областной бюджет | 809772.2 | 776999.4 | 95.9528 | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
|  | федеральный бюджет | 901593.7 | 825605.8 | 91.5718 | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 53207.8 | 59122.4 | 111.116 | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | введены дополнительные места общего образования; причина отклонения фактической суммы от плановой - отсутствие выполненных и подлежащих оплате работ
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 6294067.9 | 6107195.5 | 97.031
| областной бюджет |  | 4834142.7 | 4570703.5 | 94.5504
| федеральный бюджет |  | 1276878.8 | 1332643.2 | 104.3672
| местные бюджеты |  | 183046.4 | 203848.797 | 111.3645
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 3 развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях Новосибирской области
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 4 модернизация содержания дошкольного и общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и законодательства в сфере образования, поддержка инновационных практик обучения и воспитания, повышение эффективности управления системой образования |  |  | 1101 | 841 | 76.3851
Мероприятие 2.3. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1101 | 841 | 76.3851 | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
|  |  | 1101 | 841 | 76.3851 | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов ; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 1101 | 841 | 76.3851 | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов ; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов ; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов ; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов ; экономия финансовых средств сформировалась по итогам конкурсных процедур
Сумма затрат по задаче 4 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1101 | 841 | 76.3851
| областной бюджет |  | 1101 | 841 | 76.3851
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 5 обеспечение равного доступа детей к услугам, оказываемым дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей |  |  | 28234327.5 | 28012882.5 | 99.2157
Мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение деятельности учреждений (государственных и муниципальных заданий, смет казенных организаций, предоставление мер социальной поддержки детей) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 27816519.4 | 27629797.8 | 99.3287 | осуществлено финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
|  |  | 27816519.4 | 27629797.8 | 99.3287 | финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 27816519.4 | 27629797.8 | 99.3287 | финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
|  | федеральный бюджет | - | - | - | финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на реализацию образовательных программ
Мероприятие 2.7. Государственная поддержка негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 225997.6 | 199534.7 | 88.2906 | отклонение от запланированного уровня в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
|  |  | 225997.6 | 199534.7 | 88.2906 | в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 225997.6 | 199534.7 | 88.2906 | в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
|  | федеральный бюджет | - | - | - | в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | в связи с уменьшением численности обучающихся и финансированием в соответствии с графиком в соглашении
Мероприятие 2.8. Обеспечение инфраструктурной доступности качественных образовательных услуг | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 108500.7 | 100240.2 | 92.3867 | отклонение от запланированного уровня в связи с тем, что не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020 (по подмеропритию 2.8.1.)
|  |  | 108500.7 | 100240.2 | 92.3867 | не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 108500.7 | 100240.2 | 92.3867 | не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020
|  | федеральный бюджет | - | - | - | не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | не состоялись торги на поставку легковых автомобилей, начальная (максимальная) цена контракта: 1 760,0 тыс. рублей; поставщик в 2019 году не исполнил контракт от 17 декабря 2019 г. № 0851200000619007846 на сумму 6 123,0 тыс. рублей. Поставка школьных микроавтобусов была осуществлена 20.01.2020
Мероприятие 2.9. Развитие вариативных форм организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 15160.8 | 15160.8 | 100 | создается безбарьерная образовательная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
|  |  | 14637.2 | 14637.2 | 100 | будет создана безбарьерная образовательная среда
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 6886.2 | 6886.2 | 100 | будет создана безбарьерная образовательная среда
|  | федеральный бюджет | 7751 | 7751 | 100 | будет создана безбарьерная образовательная среда
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 523.6 | 523.6 | 100 | будет создана безбарьерная образовательная среда
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | будет создана безбарьерная образовательная среда
Мероприятие 2.11. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13907.8 | 13907.8 | 100 | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
|  |  | 13907.8 | 13907.8 | 100 | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 3059.7 | 3059.7 | 100 | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
|  | федеральный бюджет | 10848.1 | 10848.1 | 100 | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
Мероприятие 2.12. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 25682.3 | 25682.3 | 100 | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
|  |  | 25682.3 | 25682.3 | 100 | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 5650.1 | 5650.1 | 100 | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
|  | федеральный бюджет | 20032.2 | 20032.2 | 100 | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | созданы условия для системной модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
Мероприятие 2.13 Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 9537.4 | 9537.4 | 100 | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
|  |  | 1733.4 | 1733.4 | 100 | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 1733.4 | 1733.4 | 100 | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 7804 | 7804 | 100 | оказание услуг психолого-педагогической, информационно-просветительской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
Мероприятие 2.14. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 19021.5 | 19021.5 | 100 | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
|  |  | 19021.5 | 19021.5 | 100 | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 19021.5 | 19021.5 | 100 | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий
Сумма затрат по задаче 5 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 28234327.5 | 28012882.5 | 99.2157
| областной бюджет |  | 28187368.6 | 27965923.6 | 99.2144
| федеральный бюджет |  | 38631.3 | 38631.3 | 100
| местные бюджеты |  | 523.6 | 523.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100
Задача 6 модернизация дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и самореализации детей, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |  |  | 1518 | 1518 | 100
Мероприятие 3.2. Организация допризывной подготовки граждан к военной службе | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1518 | 1518 | 100 | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
|  |  | 1518 | 1518 | 100 | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 1518 | 1518 | 100 | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию обучающихся
Сумма затрат по задаче 6 цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1518 | 1518 | 100
| областной бюджет |  | 1518 | 1518 | 100
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 39028634.8 | 38513160.2 | 98.6792
| областной бюджет |  | 35128284.9 | 34503530.3 | 98.2215
| федеральный бюджет |  | 3657196.9 | 3712961.3 | 101.5248
| местные бюджеты |  | 235349 | 288864.597 | 122.7388
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100
Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 39028634.8 | 38513160.2 | 98.6792
| областной бюджет |  | 35128284.9 | 34503530.3 | 98.2215
| федеральный бюджет |  | 3657196.9 | 3712961.3 | 101.5248
| местные бюджеты |  | 235349 | 288864.597 | 122.7388
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100
Сумма затрат по задаче 3 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 39028634.8 | 38513160.2 | 98.6792
| областной бюджет |  | 35128284.9 | 34503530.3 | 98.2215
| федеральный бюджет |  | 3657196.9 | 3712961.3 | 101.5248
| местные бюджеты |  | 235349 | 288864.597 | 122.7388
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100
Задача 4 развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области |  |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
Подпрограмма 2 государственной программы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
Цель. обеспечение системы образования Новосибирской области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ дошкольного и общего образования в соответствии с ФГОС, а также формированию и распространению инновационных педагогических практик обучения и развития детей |  |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
Задача 1 совершенствование региональной системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в сфере педагогической деятельности, аттестации работников системы образования |  |  | 70024.6 | 70024.6 | 100
Мероприятие 4.1. Совершенствование финансово-экономических механизмов профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 30847.9 | 30847.9 | 100 | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
|  |  | 30847.9 | 30847.9 | 100 | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 30847.9 | 30847.9 | 100 | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
|  | федеральный бюджет | - | - | - | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | осуществлено повышение квалификации работников системы образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов педагогов
Мероприятие 4.2. Разработка и реализация инновационных образовательных программ для руководителей органов управления образованием, государственных и муниципальных образовательных организаций, кадрового резерва | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
|  |  | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
|  | федеральный бюджет | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | реализованы мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей органов управления образованием, руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 4.3. Региональный проект "Учитель будущего" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 39176.7 | 39176.7 | 100 | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
|  |  | 39176.7 | 39176.7 | 100 | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 39176.7 | 39176.7 | 100 | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 70024.6 | 70024.6 | 100
| областной бюджет |  | 70024.6 | 70024.6 | 100
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2 формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Новосибирской области |  |  | 117092.5 | 115034.9 | 98.2428
Мероприятие 4.4. Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и приравненным к ним лицам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 111072.5 | 109428.9 | 98.5202 | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
|  |  | 111072.5 | 109428.9 | 98.5202 | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 111072.5 | 109428.9 | 98.5202 | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
|  | федеральный бюджет | - | - | - | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | выполнены социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
Мероприятие 4.5. Выявление, поощрение и распространение лучших практик и образцов деятельности образовательных организаций и педагогов Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 150 | 126 | 84 | отклонение от запланированного уровня в связи с тем, что проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
|  |  | 150 | 126 | 84 | проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 150 | 126 | 84 | проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
|  | федеральный бюджет | - | - | - | проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | проведен аукцион на основании коммерческих предложений с начальной (максимальной) ценой контракта 126,0 тыс. рублей
Мероприятие 4.6. Региональный проект "Учитель будущего" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5870 | 5480 | 93.356 | отклонение от запланированного уровня в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
|  |  | 5870 | 5480 | 93.356 | в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 5870 | 5480 | 93.356 | в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
|  | федеральный бюджет | - | - | - | в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | в связи с предоставлением приказа в поздние сроки
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 117092.5 | 115034.9 | 98.2428
| областной бюджет |  | 117092.5 | 115034.9 | 98.2428
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| областной бюджет |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| областной бюджет |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по задаче 4 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| областной бюджет |  | 187117.1 | 185059.5 | 98.9004
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 5 создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению |  |  | 108314.5 | 108079.03 | 99.7826
Подпрограмма 3 государственной программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области» |  |  | 108314.5 | 108079.03 | 99.7826
Цель. создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Новосибирской области, оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению |  |  | 108314.5 | 108079.03 | 99.7826
Задача 1 развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области |  |  | 8050 | 8037.3 | 99.8422
Мероприятие 5.1. Создание региональных ресурсных центров развития и поддержки молодых талантов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2500 | 2487.3 | 99.492 | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
|  |  | 500 | 487.3 | 97.46 | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
| Министерство культуры Новосибирской области | областной бюджет | 500 | 487.3 | 97.46 | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
|  | федеральный бюджет | - | - | - | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
|  |  | 2000 | 2000 | 100 | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 2000 | 2000 | 100 | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
|  | федеральный бюджет | - | - | - | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | созданы необходимых условий для выявления, развития и поддержки молодых талантов по различным видам деятельности
Мероприятие 5.2. Государственная поддержка реализации муниципальных программ по выявлению и развитию молодых талантов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5550 | 5550 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  |  | 5300 | 5300 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 5300 | 5300 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  | федеральный бюджет | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 250 | 250 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 8050 | 8037.3 | 99.8422
| областной бюджет |  | 7800 | 7787.3 | 99.8372
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 250 | 250 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2 совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области |  |  | 91714.5 | 91712.7 | 99.998
Мероприятие 5.3. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, направленных на выявление и развитие молодых талантов в разных сферах и на разных ступенях образования | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 30779.05 | 30777.35 | 99.9945 | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
|  |  | 770 | 768.3 | 99.7792 | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
| Министерство культуры Новосибирской области | областной бюджет | 770 | 768.3 | 99.7792 | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
|  |  | 30009.05 | 30009.05 | 100 | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 30009.05 | 30009.05 | 100 | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено развитие и совершенствование организации и проведения интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
Мероприятие 5.4. Участие одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в мероприятиях всероссийского и международного уровней | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 33686.3 | 33686.2 | 99.9997 | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
|  |  | 630 | 630 | 100 | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
| Министерство культуры Новосибирской области | областной бюджет | 630 | 630 | 100 | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
|  |  | 33056.3 | 33056.2 | 99.9997 | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 33056.3 | 33056.2 | 99.9997 | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обеспечено участия во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников и студентов
Мероприятие 5.5. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 27249.2 | 27249.2 | 100 | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
|  |  | 27249.15 | 27249.15 | 100 | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 27249.2 | 27249.2 | 100 | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
|  | федеральный бюджет | - | - | - | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | обновлено содержания и методов дополнительного образования детей
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 91714.5 | 91712.8 | 99.9981
| областной бюджет |  | 91714.5 | 91712.8 | 99.9981
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 3 развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области |  |  | 8550 | 8329.03 | 97.4156
Мероприятие 5.6. Поддержка и поощрение молодых талантов и специалистов, работающих с ними | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3330 | 3109.13 | 93.3673 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
|  |  | 3330 | 3109.13 | 93.3673 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 3330 | 3109.13 | 93.3673 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
|  | федеральный бюджет | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур по определению поставщика на оказание услуг контракты заключены на меньшую сумму
Мероприятие 5.7. Поддержка образовательных организаций, обеспечивающих психолого-педагогическое, информационное и научно-методическое сопровождение одаренных детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4870 | 4869.9 | 99.9979 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  |  | 100 | 99.9 | 99.9 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| Министерство культуры Новосибирской области | областной бюджет | 100 | 99.9 | 99.9 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  | федеральный бюджет | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  |  | 4770 | 4770 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 4770 | 4770 | 100 | повышение эффективности работы с одаренными детьми
|  | федеральный бюджет | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | повышение эффективности работы с одаренными детьми
Мероприятие 5.8 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 350 | 350 | 100 | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
|  |  | 350 | 350 | 100 | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 350 | 350 | 100 | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
|  | федеральный бюджет | - | - | - | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | участие студентов в международных конференциях, семинарах, конкурсах
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 8550 | 8329.03 | 97.4156
| областной бюджет |  | 8550 | 8329.03 | 97.4156
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели подпрограммы 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 108314.5 | 108079.1 | 99.7827
| областной бюджет |  | 108064.5 | 107829.1 | 99.7822
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 250 | 250 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Итого затрат по подпрограмме 3 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 108314.5 | 108079.1 | 99.7827
| областной бюджет |  | 108064.5 | 107829.1 | 99.7822
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 250 | 250 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по задаче 5 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 108314.5 | 108079.1 | 99.7827
| областной бюджет |  | 108064.5 | 107829.1 | 99.7822
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 250 | 250 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 6 повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, и существенное увеличение их вклада в социально-экономическое развитие Новосибирской области |  |  | 36207.8 | 32380.4 | 89.4293
Подпрограмма 4 государственной программы «Государственная поддержка развития образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области» |  |  | 36207.8 | 32380.4 | 89.4293
Цель. повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, и существенное увеличение их вклада в социально-экономическое развитие Новосибирской области |  |  | 36207.8 | 32380.4 | 89.4293
Задача 1 активизация интеграционных процессов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, научными организациями, промышленными предприятиями, общеобразовательными организациями Новосибирской области |  |  | 296 | 85 | 28.7162
Мероприятие 6.1. Организация взаимодействия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, с областными исполнительными органами государственной власти, научными организациями, промышленными предприятиями, общеобразовательными организациями в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 296 | 85 | 28.7162 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
|  |  | 296 | 85 | 28.7162 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 296 | 85 | 28.7162 | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
|  | федеральный бюджет | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | финансирование произведено не в полном объеме по причине того, что по результатам конкурсных процедур контракт на оказание услуг по исполнению мероприятия государственный контракт заключен на сумму 85,0 тыс. рублей
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы 4 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 296 | 85 | 28.7162
| областной бюджет |  | 296 | 85 | 28.7162
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2 повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров и обеспечение потребности Новосибирской области в кадрах с высшим образованием |  |  | 33171.8 | 30305.4 | 91.3589
Мероприятие 6.2. Создание на базе образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, современной системы непрерывного образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования высококвалифицированных кадров | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 33171.8 | 30242.4 | 91.169 | отклонение от запланированного уровня в связи с уменьшением количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшением количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
|  |  | 33171.8 | 30305.4 | 91.3589 | уменьшение количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшение количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 30444.8 | 27741.9 | 91.122 | уменьшение количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшение количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
|  | федеральный бюджет | 2727 | 2500.5 | 91.6942 | уменьшение количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшение количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | уменьшение количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшение количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | уменьшение количества слушателей по переподготовке и повышению квалификации , уменьшение количества студентов для получения стипендий по итогам конкурсного отбора
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы 4 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 33171.8 | 30242.4 | 91.169
| областной бюджет |  | 30444.8 | 27741.9 | 91.122
| федеральный бюджет |  | 2727 | 2500.5 | 91.6942
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 3 развитие научной, инновационной и предпринимательской деятельности в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области |  |  | 2740 | 1990 | 72.6277
Мероприятие 6.3. Региональный проект "Учитель будущего" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2740 | 1990 | 72.6277 | отклонение от запланированного уровня в связи с тем, что фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
|  |  | 2740 | 1990 | 72.6277 | фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | 2740 | 1990 | 72.6277 | фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
|  | федеральный бюджет | - | - | - | фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | фактическое количество студентов сложилось ниже плана; осуществлена поддержка молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, вовлечение в различные формы сопровождения в первые три года работы
Мероприятие 6.4. Создание на базе образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, научной и инновационной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
|  |  | 0 | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
| Министерство образования Новосибирской области | областной бюджет | - | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
|  | федеральный бюджет | - | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | начиная с 2023 года будут созданы условия для повышения конкурентоспо-собности образовательных организаций высшего образования
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы 4 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2740 | 1990 | 72.6277
| областной бюджет |  | 2740 | 1990 | 72.6277
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели подпрограммы 4 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 36207.8 | 32317.4 | 89.2554
| областной бюджет |  | 33480.8 | 29816.9 | 89.0567
| федеральный бюджет |  | 2727 | 2500.5 | 91.6942
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Итого затрат по подпрограмме 4 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 36207.8 | 32317.4 | 89.2554
| областной бюджет |  | 33480.8 | 29816.9 | 89.0567
| федеральный бюджет |  | 2727 | 2500.5 | 91.6942
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по задаче 6 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 36207.8 | 32317.4 | 89.2554
| областной бюджет |  | 33480.8 | 29816.9 | 89.0567
| федеральный бюджет |  | 2727 | 2500.5 | 91.6942
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 39360274.2 | 38838616.3 | 98.6747
| областной бюджет |  | 35456947.3 | 34826235.9 | 98.2212
| федеральный бюджет |  | 3659923.9 | 3715461.8 | 101.5175
| местные бюджеты |  | 235599 | 289114.597 | 122.7147
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 39360274.2 | 38838616.3 | 98.6747
| областной бюджет |  | 35456947.3 | 34826235.9 | 98.2212
| федеральный бюджет |  | 3659923.9 | 3715461.8 | 101.5175
| местные бюджеты |  | 235599 | 289114.597 | 122.7147
| внебюджетные источники |  | 7804 | 7804 | 100

## Информация о финансировании
Таблица № 3
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области » за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 27.01.2020 ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области » Версия отчетной формы: Отчет от 20.03.2020 16:32:24 Дата печати: 20.03.2020 17:03:34
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План (годовой) | Факт | % выполнения плана | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в новосибирской области в 2015 - 2020 годах. | 866438.8 | 0 | 0 | 2065025.37 | 1049700.96 | 50.8324
Сумма затрат, в том числе: | 39360274.2 | 38838616.3 | 98.6747 | 146652358.04 | 145640458.46 | 99.31
федеральный бюджет | 3659923.9 | 3715461.8 | 101.5175 | 8091445.6 | 8099098.83 | 100.0946 | Запланированные мероприятия проведены в полном объёме. Экономия образовалась в связи с проведением конкурсных процедур
областной бюджет | 35456947.3 | 34826235.9 | 98.2212 | 137258740.65 | 135930124.93 | 99.032 | Запланированные мероприятия проведены в полном объёме. Экономия образовалась в связи с: - проведением конкурсных процедур; - оплатой отдельных расходов по заявительному характеру; - уточнением численности детей, имеющих статус с ограниченными возможностями здоровья, и многодетных и малоимущих детей, которым предоставляется льготное питание.
местные бюджеты | 235599 | 289114.6 | 122.7147 | 1294367.79 | 1603430.7 | 123.8775
внебюджетные источники | 7804 | 7804 | 100 | 7804 | 7804 | 100