Информация

о реализации основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» на территории Новосибирской области

за I полугодие 2011 года

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2011 года № 1363 утверждён Сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В соответствии с приказом Минобрнауки России в области разработан и утверждён календарный план реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Новосибирской области в 2011 году (приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 06.05.2011 № 936).

По направлению «Обеспечение доступности дошкольного образования»

С целью удовлетворения потребности населения Новосибирской области в услугах дошкольного образования министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области совместно с министерством строительства и ЖКХ разработана долгосрочная целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы».

Программа утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Новосибирской области от 25.03.2011 № 113-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы»).

На 2011 год перечень объектов, количество вводимых мест и размер государственной поддержки определены постановлением Правительства Новосибирской области от 25.03.2011 № 114-п «О перечне объектов, в которых планируется ввод новых мест для детей дошкольного возраста в 2011 году».

В 2011 году предусмотрен ввод 6 017 мест для детей дошкольного возраста. Из них:

- в действующих садах - 2 084 места;

- в школах - 1 978 мест;

- в освобожденных от арендаторов зданиях - 800 мест; в систему будет возвращено 18 зданий;

- после капитального ремонта - 900 мест;

- будет построено - 255 мест.

Общий объем расходов областного бюджета Новосибирской области на эти цели составляет 573 000,0 тыс. рублей.

В результате реализации Программы в 2011 году в систему будет возвращено 18 зданий, ранее использовавшихся не по прямому назначению.

Дополнительно будет создано 1 400 рабочих мест, в том числе для работы с детьми будут привлечены 800 педагогов.

В 2011 году завершены ремонтные работы по вводу 285 мест:

- г. Бердск - 60 мест в МОУ СОШ №3 «Пеликан»;

- г. Искитим  - 130 мест ДОУ №10 «Ручеек»;

- г. Новосибирск - 95  мест после  капительного  ремонта здания по ул.Вертковская,8/3.

Ведутся ремонтные работы в 12 муниципальных образованиях по открытию 2 541 место (в июне было 2 140 мест).

Прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение на проектно-сметную документацию в 10 муниципальных образованиях на открытие 2 435 мест.

Проектно-сметная документация разработана, находится на экспертизе в 21 муниципальных районах и городских округах на открытие 2 956 мест.

Проектно-сметная документация находится в стадии разработки в Баганском, Болотнинском, Венгеровском, Краснозерском, Чулымском районах.

На начало июля в целом по Программе выполнено работ на 144,6 млн.рублей (25,2%)  профинансировано из областного бюджета Новосибирской области  87,7 млн.рублей (15,3%).

ПЛАН-ГРАФИК

ввода новых мест в 2011 году согласно Программе

|  |  | до 1 сентября | в октябре | в ноябре |  | в декабре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баганский |  | 40 | 55 |  |  | 40 |  |
| Барабинский |  |  | 45 |  |  |  |  |
| Болотнинский |  | 78 |  |  |  | 60 |  |
| Венгеровский |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Доволенский |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Здвинский |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Искитимский |  | 15 |  |  |  | 60 |  |
| Карасукский |  | 142 |  |  |  |  |  |
| Каргатский |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Колыванский |  |  |  |  |  | 75 |  |
| Коченёвский |  |  |  | 165 |  |  |  |
| Кочковский |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Краснозёрский |  | 30 |  |  |  | 112 |  |
| Куйбышевский |  |  | 160 | 150 |  |  |  |
| Купинский |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Кыштовский |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Маслянинский |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Мошковский |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Новосибирский |  | 55 |  | 140 |  |  |  |
| Ордынский |  |  |  | 90 |  |  |  |
| Северный |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Сузунский |  | 140 |  |  |  |  |  |
| Татарский |  |  | 75 |  |  | 60 |  |
| Тогучинский |  | 60 |  |  |  | 160 |  |
| Убинский |  | 20 | 30 | 50 |  | 90 |  |
| Усть-Таркский |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Чановский |  | 130 |  |  |  |  |  |
| Черепановский |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Чистоозёрный |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Чулымский |  |  |  |  |  | 80 |  |
| р.п. Кольцово |  |  | 75 |  |  |  |  |
| г. Бердск |  | 80 |  | 40 |  | 20 |  |
| г. Искитим |  |  | 130 |  |  | 80 |  |
| г. Объ |  | 20 |  |  |  |  |  |
| г.Новосибирск |  | 960 | 140 | 715 |  | 865 |  |
| Итого (6 072): | 1 905 |  | 775 |  | 1 445 |  | 1 947 |

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области подготовлен проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы». В проекте постановления уточнены количество вводимых мест в 2011 и 2012 годах и объёмы финансирования на 2011 и 2012 годы, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием.

В настоящее время проект постановления проходит согласование в установленном порядке.

По направлению «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в образовательной инициативе «Наша новая школа»

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в области реализуется План действий по модернизации общего образования на 2011-2015, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р.

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области проводится работа по подготовке ежеквартального отчёта о реализации мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы.

«Поощрение лучших учителей»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2010 г № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 2493) утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2011 год. Размер субсидии для Новосибирской области на 2011 год составляет 3600,0 тыс. рублей (квота - 18 человек, размер денежного вознаграждения составляет 200 тыс. рублей).

В соответствии с приказом минобрнауки Новосибирской области от 11.04.2011 года № 736 и правилами проведения конкурса, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 26.03.2010 года № 217, в области с 11 апреля по 10 июня проведён конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения.

Приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 18.04.2011 года № 770 утверждён состав экспертной комиссии для осуществления экспертизы конкурсных документов, представленных на денежное поощрение лучшими учителями.

В 2011 году в конкурсе приняли участие 87 учителей Новосибирской области. Конкурс составил 4,8 человека на место (в 2010 году количество участников составило 159 человек, конкурс - 8,8 человек).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2011 № 2114 утверждён список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.

«Государственная поддержка талантливой молодежи»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 17.12.2010 года № 2168 с 13 января по 05 февраля 2011 года проведён региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводилась по 21 общеобразовательному предмету (в 2010 году – по 20). В 2011 году перечень дополнился предметом «Искусство (мировая художественная культура)».

В соревнованиях приняли участие 1482 школьника (на 30% больше в сравнении с 2010 годом).

Количество победителей и призеров регионального этапа составляет 389 человек, что на 53% больше чем в прошлом году (издан приказ минобрнауки Новосибирской области от 21.02.2011 года № 303 «Об утверждении списков победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010 – 2011 учебном году»).

01.04.2011 в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и учителей, подготовивших этих ребят.

48 учащихся - победителей награждены дипломами министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и денежными сертификатами компании «НЭТА» на сумму 2,0 тыс. рублей каждый. 45 учителей награждены Благодарственными письмами Губернатора Новосибирской области.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.03.2011 года № 1330 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010/2011 учебном году» с 21 марта по 15 мая т.г. проведён заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Соревнования прошли в 16 городах Российской Федерации по 21 образовательному предмету.

В 2011 году из Новосибирской области приняли участие 76 учащихся (в 2010 году – 75). Число победителей составило 5, призёров – 27 (в 2010 году 7 и 24 соответственно).

Результаты заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников в 2011 году

| № | Предмет | Место и дата проведения | Число участников заключительного этапа | Число победителей | Число призеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Право | г. Нижний Новгород, 21-26 марта | 4 | 0 | 0 |
|  | Химия | г. Архангельск, 01-07 апреля | 18 | 1 | 10 |
|  | Французский язык | г. Смоленск, 04-10 апреля | 5 | 0 | 0 |
|  | Экономика | Московская область, 10-16 апреля | 8 | 1 | 1 |
|  | Информатика | г. Пермь, 11-17 апреля | 4 | 0 | 2 |
|  | Искусство | г. Смоленск, 11-17 апреля | 1 | 0 | 1 |
|  | Биология | г. Белгород, 11-17 апреля | 10 | 2 | 5 |
|  | Технология | г. Тамбов, 11-17 апреля | 1 | 0 | 1 |
|  | Русский язык | г. Ульяновск, 15-21 апреля | 1 | 0 | 0 |
|  | Обществознание | Московская область, 17-23 апреля | 1 | 0 | 1 |
|  | Английский язык | г. Пятигорск, 18-24 апреля | 2 | 0 | 1 |
|  | Физика | г. Оренбург, 22-27 апреля | 5 | 0 | 2 |
|  | Физическая культура | г. Ульяновск, 22-28 апреля | 1 | 0 | 0 |
|  | Немецкий язык | г. Ульяновск, 23-26 апреля | 3 | 0 | 1 |
|  | География | г. Тверь, 24-29 апреля | 3 | 0 | 1 |
|  | ОБЖ | Г. Иркутск, 24-29 апреля | 2 | 0 | 0 |
|  | Литература | г. Белгород, 25-30 апреля | 2 | 0 | 0 |
|  | Математика | г. Великий Новгород, 25-30 апреля | 2 | 0 | 0 |
|  | Астрономия | г. Анапа, 25-30 апреля | 1 | 0 | 0 |
|  | История | г. Орел, 26 апреля-1 мая | 1 | 0 | 1 |
|  | Экология | г. Уфа, 10-15 мая | 1 | 1 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 76 | 5 | 27 |

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области утверждён план мероприятий реализации данного направления на 2011 год (приказ от 20.01.2011 № 21 «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»).

Разработан проект технического задания по формированию базы учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области, который в настоящее время находится на согласовании у участников реализации Программы.

В соответствии с планом мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей и детей- инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» на 2011 год ГБОУ НСО СОШ ОЦО осуществлялось обучение 165 детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 24 муниципальных образований Новосибирской области:

Распределение числа участников проекта

«Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской области»

| Название муниципального образования | Количество детей – участников проекта |
| --- | --- |
| - Баганский | 5 |
| - Болотнинский | 6 |
| - Доволенский | 2 |
| - Искитимский | 1 |
| - Каргатский | 4 |
| - Колыванский | 4 |
| - Коченевский | 2 |
| - Кочковский | 2 |
| - Куйбышевский | 6 |
| - Купинский | 3 |
| - Маслянинский | 8 |
| - Мошковский | 1 |
| - Новосибирский | 2 |
| - Ордынский | 5 |
| - Северный | 1 |
| - Сузунский | 5 |
| - Татарский | 4 |
| - Тогучинский | 7 |
| - Черепановский | 3 |
| - Чулымский | 2 |
| - г. Бердск | 12 |
| - г. Искитим | 35 |
| - р.п. Кольцово | 4 |
| - г. Новосибирск | 41 |
| ИТОГО | 165 |

По итогам 2010-2011 учебного года 12 детей стали выпускниками 11 (12) класса, 10 из них планируют продолжить обучение в вузах Новосибирска.

Для информационно-технического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов и оказания технической помощи работает горячая линия по подключению к сети интернет и функционированию учебного оборудования. Количество обращений в день в среднем составляет 5-6. В течение 2011 года проведено 17 выездных консультаций по настройке и замене оборудования.

Продолжает функционировать информационно-образовательная среда (ИОС) - сайт «Дистанционной школы «Учимся вместе». Сайт размещён в интернете по адресу: http://www.sdo-nso.sinor.ru/.

В соответствии с учебным планом «Дистанционной школы для детей-инвалидов Новосибирской области» в ИОС продолжается разработка учебных курсов для организации самостоятельной работы учащихся и поддержки образовательного процесса в дистанционной форме. Апробируются учебные курсы для учащихся дистанционной школы в объеме 2-5 часов в неделю на каждого учащегося. Общее количество курсов, по которым организовано обучение, составляет 112.

С целью информационно-методического сопровождения организации дистанционного обучения детей-инвалидов и оказания методической помощи сетевым учителям методическая служба оказывает консультационные услуги, связанные с организационным обеспечением образовательного процесса.

Проведены выездные и очно-дистанционные семинары:

мастер – класс по работе с приложениями MAC OS для сетевых учителей и тьюторов;

тренинг «Активизация познавательной деятельности в рамках дистанционного обучения»;

семинар для педагогических работников государственного специального (коррекционного) ОУ специальной общеобразовательной школы –интернат № 12 для слабослышащих детей по организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области;

семинар для педагогических работников государственного бюджетного специального (коррекционного) ОУ НСО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области;

семинар для педагогических работников МОУ Горновская СОШ Тогучинского района по организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области.

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1238 утверждён порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений в 2011 году.

Порядок, размер и условия выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам Новосибирской области определен постановлением Правительства Новосибирской области от 28 декабря 2010 г. № 315-п «Об утверждении порядка, размера и условий выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений».

01.04.2011 заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Новосибирской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» № 18.620.24.0023/19.

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на выплату вознаграждения, на 2011 год составляет 212 692,9 тыс. руб.

Размер финансового обеспечения за счёт средств бюджета Новосибирской области на выплату вознаграждения на 2011 год составляет 131 783,0 тыс. руб.

В I полугодии т.г. на выплату вознаграждения выделено 127 105,3 тыс. руб. (федерального бюджета).