Пояснительная записка

Проведение оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы».

- Общие сведения о создании технопарка

Основной целью Проекта является обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных движущих сил экономического  роста региона.

Приоритетными задачами Технопарка как института развития регионального и федерального значения являются:

- создание и консолидация элементов инновационной инфраструктуры в целях обеспечения непрерывности процесса генерации инноваций;

- поддержка развития малого и среднего инновационного бизнеса, в том числе путем сокращения административных барьеров и привлечения государственных заказов в инновационный сектор экономики;

- создание условий для последовательного роста компаний от стадии start-up до устойчивого бизнеса и формирования отечественных брендов в сфере высоких технологий;

- содействие укрупнению, повышению капитализации национальных высокотехнологичных компаний, стимулирование их консолидации;

- поддержка предприятий по выходу на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией с высокой долей добавленной стоимости;

- повышение инвестиционной привлекательности инновационного сектора экономики, существенное увеличение доли высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте Новосибирской области, расширение налогооблагаемой базы и повышение доходности бюджетов всех уровней;

- значительная интенсификация вовлечения в промышленный и коммерческий оборот разработок, находящихся на стадии завершенных НИР, за счет сокращения сроков проведения ОКР и эффективной подготовки к промышленному внедрению;

- привлечение молодых специалистов в инновационные виды деятельности;

увеличение занятости населения в наукоемких отраслях производства, комплексное решение социальных проблем, осуществление программы жилищного строительства.

- Отчетные целевые показатели за 2011 год.

| Информация о достижении целевых значений показателей эффективности создания и развития Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка в Новосибирской области по состоянию на "01" января 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя эффективности | Код строки | Целевое значение показателя эффективности |  |  |  | Фактическое значение показателя эффективности за полугодие / год |  |
|  |  | 1 кв. 2011г. | 2 кв. 2011г. | 3 кв. 2011г. | 4 кв. 2011г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Численность работников компаний-резидентов технопарка (чел.) | 210 | 4584 | 4662 | 4892 | 5208 | 5208 |  |
| Количество созданных рабочих мест в технопарке (шт.) | 220 | 246 | 324 | 352 | 316 | 1238 |  |
| Количество компаний-резидентов находящихся в технопарке (шт.) | 230 | 118 | 139 | 149 | 173 | 173 |  |
| Количество проектов в технопарке (шт.) | 240 | 302 | 335 | 359 | 391 | 391 |  |
| Площади объектов технопарка введенных в эксплуатацию (кв.м.) | 250 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 24041 |  |
| Выручка от продаж продукции, работ и услуг компаний-резидентов технопарка (руб.) | 260 | 2 203 120 500,00 | 2 684 079 000,00 | 3 613 165 000,00 | 4 624 640 000,00 | 13 125 004 500,00 |  |

- Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Новосибирской области (далее - программ) осуществляется в целях контроля реализации программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации программ и расходования средств на их реализацию и проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Новосибирской области (далее – Порядок).

  - Методика оценки эффективности. Основные понятия:

- Уровень достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.

- Уровень финансового обеспечения программы - отношение фактического объема финансирования программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

- Интегральная оценка результативности реализации программы - уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных весовых значений целевых индикаторов.

- Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влияние на достижение цели. Весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются заказчиком (заказчиком-координатором), исходя из специфики программы, в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице.

- Интегральная оценка эффективности реализации программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации программы и уровня финансового обеспечения программы.

  - Формирование интегральной оценки эффективности реализации программы.

3.2.1.Интегральная оценка эффективности реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср / Vфин, где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения программы.

3.2.2. Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

j=n

Iср = SUMij , где:

j=1

ij- показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов программы.

3.2.3. Показатель  оценки  выполнения  целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij  =Ijxkj , где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj  - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

3.2.4. Индекс  результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Ifj   - Ibj

Ij  = --------- x 100%, где:

IPj   - Ibj

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значениецелевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значениецелевого индикатора программы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);

IPj   - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

3.2.5. Уровень  финансового обеспечения программы за отчетный период

Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vf

Vфин    = ---- х 100%, где:

Vp

Vf -фактические затраты, направленные на реализацию программы вотчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всехисточников финансирования.

  - Расчетинтегральной оценки результативности реализации программы представлен в Таблице 1 Порядка.

Для целевых индикаторов программы были применены следующие весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого индикатора программы | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от продаж продукции компаний-резидентов Технопарка | 0,15 |
| 2 | Количество инновационных проектов Технопарка | 0,15 |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных резидентами Технопарка и на основе их разработок на предприятиях Новосибирской области | 0,15 |
| 4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в создание и оснащение комплекса зданий и сооружений Технопарка | 0,1 |
| 5 | Количество созданных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| 6 | Площадь офисно-лабораторных зданий, производственных помещений, объектов социально-деловой инфраструктуры | 0,15 |
| 7 | Количество центров коллективного пользования в зданиях Технопарка | 0,15 |
| 8 | Объем жилищного строительства | - |
| 9 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию программы жилищного строительства Технопарка | - |
| 10 | Реализация мероприятий по субсидированию аренды жилья сотрудникам компаний-резидентов Технопарка | 0,05 |

В результате расчетов интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) составила 73,73%.

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период (Vфин) составил 52,21 %. Невысокий уровень данного показателя обусловлен отклонением от запланированного объема привлеченных внебюджетных средств на оснащение высокотехнологическим оборудованием Центра наноструктурированных материалов иБиобизнес-инкубатора из-за задержки финансирования.

Интегральная оценка эффективности реализации программы (R) составила 1,41.

Согласно Таблице № 2 Порядка, при R = 1,38 ≥ 0,8 качественная характеристика программы оценивается как эффективная.

Т.к. программа реализуется с 2011 года, то принимаем, что интегральная оценка эффективности реализации программы предыдущего периода(R0пр) = 0. Таким образом, R = 1,38 > R0пр = 0, следовательно, в соответствии с Таблицей № 3 Порядка,эффективность реализации программы возросла.

Сводная форма по оценке эффективности программы, а также результаты оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы» представлены в Таблицах №№ 4,5 Порядка.

  - Результаты формирования интегральной оценки.

Совокупность полученных результатов позволяет судить об эффективности реализации программы.

Генеральный директор ОАО

«Технопарк Новосибирского						        Д.Б. Верховод

Академгородка»

Исп.

А.М. Шилибольский

Shilibolskiy@academpark.com

+7-913-948-6363