## Лист1
Информация о ходе исполнения целевых программ за счет средств областного бюджета за 2011 год
Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на 2011-2013 годы
Наименование мероприятия | Количество |  |  | Профинансировано, тыс. руб. |  | Показатели эффективности (целевые индикаторы) |  |  | Пояснения причин отклонения по показателям эффективности (целевым индикаторам)
| Ед.изм. | план | факт | план | факт | Ед.изм. | план | факт
Формирование единой базы учета детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новосибирской области | шт.
Обучение детей – инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием дистанционных технологий | чел. | 165 | 165 | 8900.9 | 7463.1 | чел. | 100% | 100% | экономия средств в связи с уточнением расчетов по ФОТ
Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для организации работы регионального Центра дистанционного обучения | шт. | 1 | 1 | 1138.4 | 1138.4 | шт | 100% | 100%
Оплата услуг доступа детей – инвалидов и педагогических работников к сети Интернет | рабоч. мест | 429 | 429 | 3403.7 | 3403.7 | раб.место | 100% | 100%
Создание Интернет – сети для организации дистанционного обучения детей - инвалидов Обучение детей – инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием дистанционных технологий | рабоч. мест | 480 | 480 | 624 | 624 | раб.место | 100% | 100%
Техническое обслуживание рабочих мест обучающихся и учителей | заявки на обслуж. | 174 | 174 | 133.5 | 133.5 | заявки | 100% | 100%
Оснащение создаваемой сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | школ | 10 | 10 | 11267.4 | 12442.7 | школы | 100% | 100% | изменена комплектация оборудования
Проведение ежегодного мониторинга состояния системы образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, качества деятельности ППМС-службы, ПМПК | мониторингов | 1 | 1 | 60 | 60 | мониторингов | 100% | 100%
Организация на базе образовательных учреждений и ДОУ ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | центров | 4 | 4 | 3200 | 215.6 | центры | 100% | 100% | проведены торги, оплата по факту полной поставки оборудования в 1 квартале 2012 года
Открытие ППМС-центров в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | центров | 2 | 2 | 4000 | 3945.3 | центры | 100% | 100% | экономия средств в связи с проведенными конкурсными процедурами
Консультационные услуги, связанные с организационным обеспечением образовательного процесса (детей – инвалидов, их родителей, учителей) с использованием дистанционных технологий | чел. | 1282 | 1282 | 1496.7 | 1496.7 | чел. | 100% | 100%
Организация и проведение областных конференций по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. | меропр. | 1 | 1 | 50 | 50 | меропр. | 100% | 100%
Разработка блочно-модульных программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ по вопросам интегрированного, инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов | программ | 2 | 2 | 160 | 160 | программа | 100% | 100%
Разработка программ курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей общеобразовательных школ по дистанционному обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | программ | 6 | 6 | 574.2 | 574.2 | программ | 100% | 100%
Обучение педагогических работников и родителей детей – инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей – инвалидов, в том числе методического и организационно – технического обеспечения указанного обучения | родите-лей и педработ-ников | 200 | 200 | 6448.4 | 6433.6 | родители и педработники | 100% | 100% | экономия средств в связи с проведенными конкурсными процедурами
Разработка программ постоянно действующих курсов повышения квалификации и профессионального мастерства для специалистов ПМПК и ППМСЦ | программ | 2 | 2 | 160 | 160 | программ | 100% | 100%
Разработка, тиражирование и распространение УМК, методических рекомендаций для ОУ обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов интегрировано, инклюзивно, дистанционно, надомно | метод реком. | 2 | 2 | 200 | 200 | метод реком. | 100% | 100%
Повышение квалификации работников и руководителей образовательных учреждений, специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по вопросам образования детей с ОВЗ и детей- инвалидов. | чел. | 200 | 200 | 600 | 600 | чел. | 100% | 100%
ИТОГО |  |  |  | 42417.2 | 39100.8
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр | [6 empty] | В.А. Никонов
И.о. министра | [6 empty] | А.А. Флек