## Лист1
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на 2011-2013 годы" за 2011 год
Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Отчетный год |  |  | С начала реализации программы |  |  | Примечание
|  |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана
Цель: | Целевой индикатор1. | человек | 165 | 165 | 100 | 165 | 165 | 100 | В течение 2011 года специалистами Регионального ресурсного центра дистанционного обучения осуществлялось обучение 265 детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 20 районов и 3 городов Новосибирской области (Новосибирск, Бердск, Искитим), в том числе 100 детей – инвалидов были включены в проект в 2011 году. По сравнению с 2010 годом, в Новосибирской области на 100 детей – инвалидов больше стало обучаться с использованием дистанционных технологий. Для организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области создана и функционирует Интернет - сеть, установлено учебное оборудование для обучения 265 детей-инвалидов, 64 сетевых педагогов и оснащения рабочих мест сотрудников РРЦДО, с подключением 429 рабочих мест по широкополостным каналам доступа к сети интернет.
обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации | Увеличение численности детей с ОВЗ и детей – инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.
| Целевой индикатор 2. | учреждений | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | Для формирования сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011 - 2015 годы» министерством образования, науки и инновационной политики Российской Федерации был проведен ряд мероприятий по ормированию в Новосибирской области сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Был сформирован список из 10 общеобразовательных учреждений Новосибирской области, проанализирован состав детей – инвалидов, обучающихся в них. Подготовлен перечень специального оборудования для оснащения базовых школ. Для оснащения данных школ было приобретено соответствующее оборудование.
Увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
Задача 1 | Целевой индикатор 1. | человек | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | В связи с реализацией мероприятий программы, численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новосибирской области, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (в том числе интернатного типа), на основании экспертной оценки специалистов Минобрнауки Новосибирской области сократилась в сравнении с 2010 годом на 50 человек
Обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения. | Сокращение численности детей с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся в интернатных учреждениях, в общей численности детей с ОВЗ и детей – инвалидов в Новосибирской области, обучающихся в интернатах в 2010 году.
Задача 2 | Целевой индикатор1. | человек | 30 | 34 | 113.3 | 30 | 34 | 113.3 | Благодаря созданию в Новосибирской области дополнительно 2-х центров ППМС - сопровождения образования, численность детей с ОВЗ и детей - инвалидов, получивших своевременно коррекционную ППМС - помощь, увеличилось на 34 человека
Создание системы психолого – медико – педагогической, информационной и научно-методической поддержки общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. | Увеличение численности своевременно выявленных детей с ОВЗ и детей – инвалидов, своевременно получивших коррекционную психолого-педагогическую, медико-социальную помощь
Задача 3. | Целевой индикатор 1. | человек | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 27 апреля 2011 года в НИПКиПРО был проведен организационный совещание-семинар по теме: «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области: актуальные проблемы и перспективы». Цель семинара – формирование единства подходов к обеспечению вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного образования. В работе совещания-семинара приняли участие более 200 педагогических работников системы образования Новосибирской области. В рамках реализации Программы в 2011 году по разработанным блочно - модульным проограммам повысили квалификацию 200 педагогических работников Новосибирской области по проблемам обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей - инвалидов Новосибирской области.
Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | Увеличение численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ОВЗ и детьми – инвалидами, в условиях инклюзивного образования.
И. о. министра | [7 empty] | А.А. Флек
Заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области – министр | [6 empty] | В.А. Никонов