Таблица № 1

Расчет интегральной оценки результативности реализации

ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов

Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»

по состоянию на 31.12.2011 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора программы | Ед. измерения | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору | Базовое значение целевого индикатора | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период | Индекс результативности целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов, получающих образование инклюзивно в общеобразовательных учреждениях по месту жительства | Человек (нарастающим итогом) | 0,2 | 3 338 | 3 438 | 3 438 | 100 | 20 |  |
| 2 | Численность детей – инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий | Человек (нарастающим итогом) | 0, 07 | 165 | 265 | 265 | 100 | 7 |  |
| 3 | Численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (в том числе, интернатного типа) | Человек (убывающим итогом) | 0, 13 | 3 511 | 3 392 | 3 392 | 100 | 13 |  |
| 4 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для детей с ОВЗ и детей – инвалидов | Учреждений (нарастающим итогом) | 0, 2 | 339 | 349 | 349 | 100 | 20 |  |
| 5 | Численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов, получающих коррекционную психолого – педагогическую, медико – социальную помощь | Человек (нарастающим итогом) | 0, 2 | 1 547 | 1 577 | 1 577 | 100 | 20 |  |
| 6 | Численность педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с ОВЗ и детьми – инвалидами, в условиях инклюзивного образования | Человек (ежегодно) | 0, 2 | 75 | 200 | 200 | 100 | 20 |  |
| Интегральная оценка результативности программы |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Таблица № 2

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»

по состоянию на 31.12.2011 г.

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| R = 1 | эффективная |

Таблица № 4

Сводная форма по оценке эффективности ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»

по состоянию на 31.12.2011 г.

| Численное значение интегральной оценки за отчетный период | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | эффективная | - |  |  |

Таблица № 5

Результаты оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ Новосибирской области за 2011 год

| Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Интегральная оценка результативности реализации программы | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации программы |  | Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За отчетный период | За предыдущий год | За отчетный период | За предыдущий год |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» | 2011 – 2013 годы | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | 100 | 100 | 1 |  | эффективная |  |  |

Таблица № 3

Шкала динамики эффективности ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»

по состоянию на 31.12.2011 г.

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| --- | --- |

Таблица № 4

Сводная форма по оценке эффективности ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»

по состоянию на 31.12.2011 г.

| Численное значение интегральной оценки за отчетный период | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | эффективная | - |  |  |

Таблица № 5

Результаты оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ Новосибирской области за 2011 год

| Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Интегральная оценка результативности реализации программы | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации программы |  | Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За отчетный период | За предыдущий год | За отчетный период | За предыдущий год |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» | 2011 – 2013 годы | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | 100 | 100 | 1 |  | эффективная |  |  |