## Табл.2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации ведомственной цедевой программы "Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на 2011-2013 годы" за 2011 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | С начала реализации программы |  |  | За отчетный год |  |  |  | Полученный результат
|  |  | Профинансировано |  | освоено фактически | Профинансировано |  | освоено фактически | процент освоения
|  |  | план | факт |  | план | факт
1. Цель: обеспечение прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новосибирской области на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации
Задача 1 Обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения.
Формирование единой базы учета детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новосибирской области | Количество | шт.
| Стоимость единицы | тыс. руб.
(тыс.руб.)
| Сумма затрат | тыс. руб.
Обучение детей – инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием дистанционных технологий | Количество | чел. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | В течение 2011 года специалистами Регионального ресурсного центра дистанционного обучения осуществлялось обучение 265 детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 20 районов и 3 городов Новосибирской области (Новосибирск, Бердск, Искитим), в том числе 100 детей – инвалидов были включены в проект в 2011 году. По сравнению с 2010 годом, в Новосибирской области на 100 детей – инвалидов больше стало обучаться с использованием дистанционных технологий.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 53.9 | 45.8 | 45.8 | 53.9 | 45.8 | 45.8 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 8900.9 | 7463.1 | 7463.1 | 8900.9 | 7463.1 | 7463.1 | 100
Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для организации работы регионального Центра дистанционного обучения | Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Преобретено специализированное оборудование и программное обеспечение для организации работы регионального Центра дистанционного обучения в связи с масштабированием проекта
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 1138.4 | 100
Оплата услуг доступа детей – инвалидов и педагогических работников к сети Интернет | Количество | рабочих мест | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 100 | 429 рабочих мест детей – инвалидов и педагогических работников обеспечены доступом к сети Интернет
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 3403.7 | 3403.7 | 3403.7 | 3403.7 | 3403.7 | 3403.7 | 100
Создание Интернет – сети для организации дистанционного обучения детей - инвалидов | Количество | рабочих мест | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 100 | Для организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области создана и функционирует Интернет - сеть, установлено учебное оборудование для обучения 265 детей-инвалидов, 64 сетевых педагогов и оснащения рабочих мест сотрудников РРЦДО, с подключением 429 рабочих мест по широкополостным каналам доступа к сети интернет.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 100
Техническое обслуживание рабочих мест обучающихся и учителей | Количество | Выполненных заявок на обслуживание | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 100 | Для информационно-технического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов и оказании технической помощи работает горячая линия по подключению к сети интернет и функционированию учебного оборудования, количество обращений в которую, составляет 5-6 в день. В течение 2011 года проведено 17 выездных консультаций по настройке и замене оборудования, выполнено 174 заявки на техническое обслуживание рабочих мест участников образовательного процесса. Продолжает функционировать информационно-образовательная среда (ИОС) - сайт «Дистанционной школы «Учимся вместе». Сайт опубликован в интернете по адресу: http://www.sdo-nso.sinor.ru/.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 100
Оснащение создаваемой сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, оборудованием | Количество школ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | Для формирования сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011 - 2015 годы» в Новосибирской области проведен ряд мероприятий по формированию в Новосибирской области сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Для реализации данного соглашения был сформирован список из 10 общеобразовательных учреждений Новосибирской области – участников государственной программы, проанализирован состав детей – инвалидов, обучающихся в них. Подготовлен перечень специального оборудования для оснащения базовых школ. Приобретено соответствующее оборудование.
| Стоимость комплекта оборудования | тыс. руб. | 1126.74 | 12442.7 | 12442.7 | 1126.74 | 12442.7 | 12442.7 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 11267.4 | 12442.7 | 12442.7 | 11267.4 | 12442.7 | 12442.7 | 100
Проведение конкурсов проектов муниципальных образований области, активно развивающих модели интегрированного, инклюзивного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Количество конкурсов | конкурсов
| Стоимость единицы | тыс. руб.
| Сумма затрат | тыс. руб.
Итого затрат на решение задачи 1 |  | тыс. руб. | 25467.9 | 25205.4 | 25205.4 | 25467.9 | 25205.4 | 25205.4 | 100
Задача 2.
Создание системы психолого – медико – педагогической, информационной и научно-методической поддержки ОУ и ДОУ, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.
Проведение ежегодного мониторинга состояния системы образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, качества деятельности ППМС-службы, ПМПК. | Количество | мониторингов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | В 2011 году проведен первый электронный мониторинг детей с ОВЗ и детей – инвалидов обучающихся, воспитывающихся в образовательных учреждениях Новосибирской области, состояния системы образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов, качества деятельности ППМС – службы, ПМПК
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100
Организация на базе специальных (коррекционных) учреждений и ДОУ ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | Количество | центров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | С целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на доступное и качественное образование и создания вариативных условий для их успешной социализации на базе 4 специальных (коррекционных) образовательных учреждений Новосибирской области были открыты ресурсные центры по проблемам инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Данные учреждения оснащены необходимым оборудованием для эффективной работы.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 3200 | 215.6 | 215.6 | 3200 | 215.6 | 215.6 | 100
Открытие ППМС-центров в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | Количество центров | центров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Открытие 2-х ППМС-центров в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области - в Ордынском и Куйбышевском районах
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000 | 1972.6 | 1972.6 | 2000 | 1972.6 | 1972.6 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 4000 | 3945.3 | 3945.3 | 4000 | 3945.3 | 3945.3 | 100
Консультационные услуги, связанные с организационным обеспечением образовательного процесса (детей – инвалидов, их родителей, учителей) | Количество | чел. | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 100 | Работниками Регионального ресурсного центра дистанционного обучения проведено 1 282 консультации для родителей детей - инвалидов, педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам обеспечения образовательного процесса с использованием дистанционных технологий.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 1496.7 | 1496.7 | 1496.7 | 1496.7 | 1496.7 | 1496.7 | 100
Выпуск информационно - методических материалов по вопросам дистанционного обучения детей – инвалидов | Количество | экз.
| Стоимость единицы | тыс. руб.
| Сумма затрат | тыс. руб.
Организация и проведение областных конференций по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. | Количество | мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | С целью представления и обмена опытом по обеспечению вариативных условий для качественного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного образования, 24-25 ноября 2011 г. проведена Межрегиональная научно-практическая конференция "Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Новосибирской области: методология, практика, технология». В работе конференции приняли участие: - Н.Н. Малофеев, директор Института коррекционной педагогики РАО, д-р педагогических наук, профессор, академик РАО; - С.В.Сацевич, заведующий редакцией литературы по коррекционной педагогике издательства «Просвещение», канд. пед. наук, доцент; - педагогические работники и представителей общественных организаций из Новосибирской области, Кузбасса, Красноярского и Алтайского края, Архангельской области. Всего в работе конференции приняли участие 280 человек
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
Итого затрат на решение задачи 2 (тыс.руб.) |  | тыс. руб. | 8806.7 | 5767.6 | 5767.6 | 8806.7 | 5767.6 | 5767.6 | 100
Задача 3. Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
Разработка блочно-модульных программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ по вопросам интегрированного, инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Количество | программ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | В рамках программы разработаны 2 блочно - модульные программы повышения квалификации педагогичеких работников и руководителей ОУ НСО по вопросам интегрированного, инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100
Разработка программ курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей общеобразовательных школ по дистанционному обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Количество | программ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | Разработка программ курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей общеобразовательных школ по дистанционному обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 100
Обучение педагогических работников и родителей детей – инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей – инвалидов, в том числе методического и организационно – технического обеспечения указанного обучения | Количество родителей и педработников |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | Разработано 6 программ курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей общеобразовательных школ по дистанционному обучению детей – инвалидов, согласно которым повысили квалификацию 100 родителей детей – инвалидов и 100 педагогических работников по вопросам организации дистанционного обучения детей - инвалидов, в том числе методического и организационно – технического обеспечения указанного обучения
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 32.2 | 32.17 | 32.17 | 32.2 | 32.17 | 32.17 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 6448.4 | 6433.6 | 6433.6 | 6448.4 | 6433.6 | 6433.6 | 100
Разработка программ постоянно действующих курсов повышения квалификации и профессионального мастерства для специалистов ПМПК и ППМСЦ | Количество | программ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Разработаны 2 программы курсов повышения квалификации и профессионального мастерства специалистов ПМПК и ППМС центров
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100
Разработка, тиражирование и распространение УМК, методических рекомендаций для ОУ обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов интегрировано, инклюзивно, дистанционно, надомно | Количество | метод.реком. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Подготовлены и изданы методические рекомендации для ОУ обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов интегрировано, инклюзивно, дистанционно, надомно
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
Проведение региональных конкурсов «Учитель года в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного, специального (коррекционного) образования» и «Воспитатель года в сфере интегрированного, инклюзивного, дистанционного, специального (коррекционного) образования» | Количество | конкурсов
| Количество | призов
| Стоимость единицы | тыс. руб.
| Сумма затрат | тыс. руб.
Проведение конкурса учебно-методических комплексов по интегрированному, инклюзивному, дистанционному, надомному образованию детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработанных коллективами или педагогами образовательных учреждений | Количество | конкурсов
| Стоимость единицы | тыс. руб.
| Сумма затрат | тыс. руб.
Повышение квалификации работников и руководителей образовательных учреждений, специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Количество | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | Повысили квалификацию 200 специалистов системы образования Новосибирской области по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов НСО
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100
| Сумма затрат | тыс. руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100
Итого затрат на решение задачи 3 |  | тыс. руб. | 8142.6 | 8127.8 | 8127.8 | 8142.6 | 8127.8 | 8127.8 | 100
Итого затрат на решение цели |  | тыс. руб. | 42417.2 | 39100.8 | 39100.8 | 42417.2 | 39100.8 | 39100.8 | 100
И.о. министра | [7 empty] | А.А. Флек
Заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области – министр | [9 empty] | В.А. Никонов