Аналитическая записка

к отчету об исполнении  ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» в 2011 году

Основной задачей, решаемой министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2011 году явилось содействие реализации моделей системы образования, способствующих обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на доступное и качественное образование и условий для их успешной социализации.

Для реализации вышеназванного направления деятельности, приказом министерства образования, науки  и инновационной политики от 10.10.2010 № 1779 была утверждена ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы», а также  приказом Минобрнауки Новосибирской области от 20.01.2011 № 21 был утвержден план мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» в 2011 году.

Достижение намеченной цели осуществлялось через решение следующих задач:

1) обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интергированного, инклюзивного, дистанционного обучения;

2) развитие системы психолого – медико – педагогической, информационной и научно – методической поддержки образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей  инвалидов;

3) организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов.

Для реализации задачи 1 «Обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения», министерством образования, науки и инновационной политики совместно с подведомственными образовательными учреждениями в 2011 году был проведен ряд мероприятий:

- Разработана региональная база данных «Состояние системы образования и сопровождения детей с ОВЗ, качества ПМПС – службы, ПМПК и учёта детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов» (далее БД «ПМПС и ОВЗ»), в которую внесена соответствующая информация.

- В течение 2011 года специалистами Регионального ресурсного центра дистанционного  обучения осуществлялось обучение 265 детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 20 районов и 3 городов Новосибирской области (Новосибирск, Бердск, Искитим), в том числе 100 детей – инвалидов были включены в проект в 2011 году.

Для организации дистанционного обучения детей инвалидов Новосибирской области создана и функционирует Интернет - сеть, установлено учебное оборудование для обучения 265 детей-инвалидов, 64 сетевых педагогов и оснащения рабочих мест сотрудников РРЦДО, с подключением 429 рабочих мест по широкополостным каналам доступа к сети интернет.

Для информационно-технического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов и оказании технической помощи работает горячая линия по подключению к сети интернет и функционированию учебного оборудования,  количество обращений в которую, составляет  5-6 в день. В течение 2011 года проведено 17 выездных консультаций по настройке и замене оборудования, выполнено 174 заявки на техническое обслуживание рабочих мест участников образовательного процесса.

Продолжает функционировать  информационно-образовательная среда (ИОС) - сайт «Дистанционной школы «Учимся вместе». Сайт опубликован в интернете по адресу: http://www.sdo-nso.sinor.ru/.

В соответствии с учебным планом «Дистанционной школы для детей-инвалидов Новосибирской области» в ИОС продолжается  разработка учебных курсов для организации самостоятельной работы учащихся и поддержки образовательного процесса в дистанционной форме. Апробируются учебные курсы для учащихся дистанционной школы в объеме 2-5 часов в неделю на каждого учащегося. Общее количество курсов, по которым организовано обучение, составляет 112.

3. Для формирования сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011  - 2015 годы» было заключено соглашение между министерством образования, науки и инновационной политики Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на проведение мероприятий по формированию в Новосибирской области сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Для реализации данного соглашения был сформирован список из 10 общеобразовательных учреждений Новосибирской области  – участников государственной программы, проанализирован состав детей – инвалидов, обучающихся в них. Из них: 5 ОУ из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и 5 – из города Новосибирска.  Подготовлен перечень специального оборудования для  оснащения базовых школ. Оборудование для обеспечения доступного и качественного обучения детей – инвалидов по месту их проживания поставлено в общеобразовательные учреждения, которые стали  участниками проекта.

Итогами реализации задачи 1 в 2011 году стали:

- численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новосибирской области, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (в том числе интернатного типа), на основании экспертной оценки специалистов Минобрнауки Новосибирской области сократилось в сравнении с 2010 годом на 119 человек,  количество учреждений, в которых созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов, увеличилось по сравнению с 2010 годом на 10.

С целью решения задачи 2 «Развитие системы психолого – медико – педагогической, информационной и научно – методической поддержки ОУ и ДОУ, осуществляющих инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов»:

- В 2011 году проведен  первый электронный мониторинг детей с ОВЗ и детей – инвалидов обучающихся, воспитывающихся в образовательных учреждениях Новосибирской области, состояния системы образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей - инвалидов, качества деятельности ППМС – службы, ПМПК.

- С целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на доступное и качественное образование и создания вариативных условий для их успешной социализации на базе 4 специальных (коррекционных) образовательных учреждений Новосибирской области были открыты ресурсные центры по проблемам инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Данные учреждения оснащены необходимым оборудованием для эффективной работы.

- В течение года министерством образования, велась работа по созданию 2 центров ППМС - сопровождения образования - филиалов государственного бюджетного образовательного учреждения Новосибирской области «Областной центр диагностики и консультирования» (Куйбышевский и Ордынский):

Филиалы приступили к проведению диагностических сессий:

- Куйбышевский филиал – 6 заседаний ПМПК, обследовано 16 детей.

- Ордынский филиал – 5 заседаний ПМПК, обследовано 18 детей.

Формируются списки детей на диагностико-коррекционные занятия.

- С целью информационно-методического сопровождения организации дистанционного обучения детей-инвалидов и оказания методической помощи сетевым учителям методическая служба  Регионального центра дистанционного образования оказывает консультационные услуги, связанные с организационным обеспечением образовательного процесса.

Проведены выездные и очно-дистанционные семинары:

Работниками Регионального ресурсного центра дистанционного обучения проведено 1 282 консультации для родителей детей - инвалидов, педагогических работников общеобразовательных учреждений по  вопросам обеспечения образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. А также разработано 6 программ курсов повышения квалификации для педагогов и руководителей общеобразовательных школ по дистанционному обучению детей – инвалидов, согласно которым повысили квалификацию 100 родителей детей – инвалидов и 100 педагогических работников по вопросам организации дистанционного обучения детей  - инвалидов, в том числе методического и организационно – технического обеспечения указанного обучения.

С целью представления и обмена опытом по обеспечению вариативных условий для качественного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного образования, 24-25 ноября 2011 г. проведена Межрегиональная научно-практическая конференция "Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Новосибирской области: методология, практика, технология».

В работе конференции приняли участие:

- Н.Н. Малофеев, директор Института коррекционной педагогики РАО, д-р педагогических наук, профессор, академик РАО;

- С.В.Сацевич,  заведующий редакцией литературы по коррекционной педагогике издательства «Просвещение», канд. пед. наук, доцент;

- педагогические работники и представителей общественных организаций из Новосибирской области, Кузбасса, Красноярского и Алтайского края, Архангельской области. Всего в работе конференции приняли участие 280  человек

Вторая часть конференции была представлена - двумя круглыми столами:

- Инклюзивное образование: сегодня, завтра. Мировой и отечественный опыт как основа развития инклюзивного образования в Новосибирской области;

- Инновации в специальном (коррекционном) образовательном учреждении – ресурс развития системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области;

- и двумя секционными заседаниями:

«Организационно-управленческие вопросы реализации вариативной практики обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении»;

«Реализация требований к организации и содержанию коррекционной работы в образовательном учреждении (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и Федеральными государственными требованиями дошкольного образования)».

В ходе обсуждения актуальных вопросов обучения и воспитания детей с ОВЗ состоялся анализ представленного опыта, обсуждение методологических ориентиров, принципов и ограничений, которыми следует руководствоваться в развитии данной практики в России и Новосибирской области как субъекте РФ.

После круглых столов и секций вниманию участников конференции были представлены шесть мастер-классов.

Работа педагогов на мастер-классах позволила им представить авторские инновационные разработки и обменяться опытом по обеспечению вариативных условий для качественного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов непосредственно по месту их проживания, познакомиться с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного образования в разных регионах, решить многие проблемы образования, социализации и психолого-педагогической поддержки этих детей.

По итогам реализации задачи 2, численность детей с ОВЗ и детей – инвалидов, получающих коррекционную, психолого – педагогическую, медико – социальную помощь непосредственно по месту жительства стали получать на 34 человека больше в сравнении 2010 годом и на 4 больше в сравнении с запланированным.

Для решения задачи 3 «Организация системной подготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями и детей - инвалидов»:

  - Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 27 апреля 2011 года в НИПКиПРО был проведен организационный совещание-семинар по теме: «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области: актуальные проблемы и перспективы».

Цель семинара – формирование единства подходов к обеспечению вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного образования.

В работе совещания-семинара приняли участие представители Министерства образования, науки и инновационной политики НСО, сотрудники кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, отдела инклюзивного образования НИПКиПРО, Областного центра диагностики и консультирования, Средней общеобразовательной школы «Областной центр образования», специалисты районных управлений образованием НСО, отделов образования г. Новосибирска, руководители методических служб, методисты, курирующие образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, руководители и педагоги образовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской области (всего более 200 человек).

В рамках реализации Программы в июне 2011 года были проведены курсы повышения квалификации для учителей начального и основного общего образования по теме: «Психология и педагогика инклюзивного образования.

Цель обучения - совершенствование профессиональных компетенций учителей начального и основного общего образования в области коррекционной педагогики и специальной психологии для успешной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования.

В курсах приняли участие 100 педагогов из образовательных учреждений Новосибирской области.

В рамках  реализации ВЦП была осуществлена разработка 2-х блочно-модульных программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ по вопросам интегрированного, инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Цель обучения - совершенствование профессиональных компетенций учителей начального и основного общего образования в области коррекционной педагогики и специальной психологии для успешной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования.

В результате обучения слушатели курсов:

- систематизировали свои  знания нормативно-правовых документов по организации инклюзивного/интегрированного обучения;

- познакомились с особенностями учебных планов специальных (коррекционных) школ VII -VIII видов и путями их реализации в условиях общеобразовательной школы общего типа;

- получили представление о том, как использовать возможности ПМП-сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом их индивидуальных психофизических особенностей;

- познакомиться с учебно-методической литературой, в которой представлены адекватные типологическим особенностям и индивидуальным возможностям детей с ОВЗ методы и приёмы коррекционно-развивающей работы в условиях инклюзивного образования.

А также разработана программа курсов повышения квалификации для участников регионального проекта по теме «Психолого-педагогические аспекты обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» на 72 часа. На курсах повысили свою квалификацию 100 человек из общеобразовательных учреждений.

По итогам года мероприятия, запланированные для решения задачи 3 ВЦП «Развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы», на основании экспертных оценок специалистов Минобрнауки Новосибирской области повысили квалификацию 200 педагогических работников выполнены, все средства, предусмотренные в бюджете министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области освоены в полном объеме.

И.В. Ермакова

223 16 97