| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области от 16.04.2019 № 139-п) Таблица № 1 Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2018 год | на 2018 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона | Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях | % | 0,150 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 84 |  |
| Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества | 1.1. Численность молодых людей, участвующих в общественно – политических проектах, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,100 | 10700 | 724 | 1139 | 7442 | 1395 | 4280 | 4320 |  |
|  | 1.2. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности и трудовое воспитание молодежи Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы, в том числе: | чел. (в год) | 0, 050 | 20500 | 2700 | 3200 | 6050 | 8550 | 19740 | 19971 |  |
|  | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в молодежной среде на территории Новосибирской области | чел. (в год) | 0,020 | 4015 | 0 | 160 | 1000 | 2855 | 3255 | 3486 |  |
|  | 1.3. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,100 | 81020 | 13670 | 20110 | 20440 | 26800 | 67400 | 68750 |  |
|  | 1.4. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений, в том числе правонарушений в молодежной среде Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0, 100 | 8650 | 375 | 3870 | 3955 | 450 | 7200 | 7400 |  |
|  | 1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед. (в год) | 0,020 | 151 | - | 0 | - | 151 | 122 | 130 |  |
|  | 1.6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | чел. (в год) | 0,010 | 1506 | - | 200 | - | 1306 | 1221 | 1307 |  |
| Задача 2: Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики | 2.1. Численность молодых людей, проинформированных о деятельности в сфере молодежной политики Новосибирской области в рамках реализации государственной программы | чел. (в год) | 0,125 | 91100 | 16190 | 18385 | 29890 | 26635 | 91300 | 91500 |  |
|  | 2.2. Количество молодых людей и специалистов, работающих в сфере молодежной политики, участвующих в обучающих мероприятиях в рамках государственной программы | чел. (в год) | 0,150 | 16610 | 100 | 2590 | 11030 | 2890 | 16520 | 16530 |  |
|  | в том числе: количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, прошедших обучение и повышение квалификации в рамках государственной программы | чел. (в год) | - | 145 | 20 | 50 | 35 | 40 | 150 | 155 |  |
|  | 2.3. Количество реализуемых (действующих) муниципальных программ по работе с молодежью | единица | 0,175 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях | квартальная | за отчетный период | Расчет планового значения производится на основе ранее проводимых опросов на мероприятиях. Расчет фактического значения производится на основе опроса (анкетирования) с выборкой на проводимых мероприятиях исполнителями государственной программы | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.1. Численность молодых людей, участвующих в общественно – политических проектах, реализуемых в рамках государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится, как общая численность молодых людей, участвующих в общественно – политических проектах, реализуемых в рамках государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятие 1.1, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.2. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на популяризацию, инновационной деятельности и трудовое воспитание молодежи Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как общая численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности и трудовое воспитание молодежи Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятия 1.2, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.3. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализуемых в рамках государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как общая численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализуемых в рамках государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятие 1.3, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.4. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как общая численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятие 1.4, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | полугодовая | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах, а также в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316. Расчет фактических значений производится как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно). Для расчета используется мероприятие 1.2, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 1.6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | полугодовая | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах, а также в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316. Расчет фактических значений производится как общая численность молодых людей, завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. Для расчета используется мероприятие 1.2, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в молодежной среде на территории Новосибирской области | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе полученных данных по ранее проводимым аналогичным мероприятиям с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как общая численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательства в молодежной среде на территории Новосибирской области. Для расчета используется мероприятие 1.2, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 2.1. Численность молодых людей, проинформированных о деятельности в сфере молодежной политики Новосибирской области в рамках реализации государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе потребности, сформированной исполнителями мероприятий государственной программы с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как численность молодых людей, проинформированных о деятельности в сфере молодежной политики Новосибирской области в рамках реализации государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятие 2.1, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 2.2. Количество молодых людей и специалистов, работающих в сфере молодежной политики, участвующих в обучающих мероприятиях в рамках государственной программы, в том числе: количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, прошедших обучение и повышение квалификации в рамках государственной программы | квартальная | за отчетный период | Расчет плановых значений производится на основе потребности, сформированной исполнителями мероприятий государственной программы с учетом объемов финансирования, запланированных на реализацию мероприятий в 2018-2020 годах. Расчет фактических значений производится как общее количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в обучающих мероприятиях в рамках государственной программы. Показатель рассчитывается на конец отчетного периода. Для расчета используется мероприятие 2.3, содержащееся в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |
| 2.3. Количество реализуемых (действующих) муниципальных программ по работе с молодежью | полугодовая | за отчетный период | Расчет плановых и фактических значений производится на основе данных, предоставленных муниципальными образованиями Новосибирской области за предыдущий и отчетный год соответственно в рамках реализации мероприятия 2.3, содержащегося в приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы» | Информация, формируемая на основании отчетности, поступающей от исполнителей мероприятий государственной программы |