**Аналитическая записка**

**о ходе реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области»**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Общая характеристика**

Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 11.04.2016 № 101-п, от 27.12.2016 № 445-п, от 15.02.2017 № 42-п, от 24.07.2017 N 278-п, от 19.12.2017 № 447-п, от 21.03.2018 № 100-п, от 21.08.2018 N 356-п, от 16.04.2019 № 139-п, от 28.05.2019 № 205-п, от 26.05.2020 № 189-п, от 27.04.2021 [№ 146-п](consultantplus://offline/ref=5D65E8C2FA1AAC475A23DBFACDA24FF515620FA8C0E6A2F80B2E94F8F8B861BE7C453A08608DDDE7388E32E769B6D531C0A18CA251976B0213B88C5Bc3CFF), от 30.11.2021 [№ 482-п](consultantplus://offline/ref=5D65E8C2FA1AAC475A23DBFACDA24FF515620FA8C0E1AEFB062094F8F8B861BE7C453A08608DDDE7388E32E769B6D531C0A18CA251976B0213B88C5Bc3CFF), от 29.03.2022 № 127-п) (далее – Программа, государственная программа).

Целью Программы является формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона.

Исполнителем мероприятий Программы являются: государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» (далее – ГБУ НСО «АПМИ»), подведомственное министерству образования Новосибирской области.

Идентификационный номер отчета, сформированный на платформе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление»: отчет 31.03.2021 (версия 1).

**Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов**

Целевые индикаторы, запланированные на 2021 год, выполнены, либо имеются незначительные отклонения фактических значений от плановых.

Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях, составила 91 % (плановый показатель – 86 %). Численность молодых людей, участвующих в общественно-политических проектах, реализуемых в рамках Программы составила 17880 человек (плановый показатель – 14946 человек). Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализуемых в рамках Программы» составила 150035 человек (плановый показатель – 84585 человек). Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде Новосибирской области, реализуемых в рамках Программы, составила 10361 человек (плановый показатель – 9250 человек).

Численность молодых людей, проинформированных о деятельности в сфере молодежной политики Новосибирской области, составила 751561 человек (плановый показатель – 110500 человек).

Увеличение проинформированных связано с продвижением сайта rost.media, интернет-радио посредством SEO-продвижения в поисковиках, а также в социальных сетях.

Количество молодых людей и специалистов, работающих в сфере молодежной политики, участвующих в обучающих мероприятиях в рамках Программы составила 20006 человек (плановый показатель – 17140 человек).

Увеличение фактических значений целевых индикаторов связано с тем, что в период ограничений на проведение массовых мероприятий часть мероприятий была проведена в онлайн-формате, что позволило значительно увеличить охват аудитории во многом благодаря доступности формата для участников из отдаленных территорий.

Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, прошедших обучение и повышение квалификации в рамках Программы, составило 282 человека (Плановый показатель – 250 человек). Увеличение фактического значения целевого индикатора связано с внедрением в 2020 году Корпоративного университета молодежной политики, способного обучить большее количество специалистов, в том числе в онлайн формате.

Количество реализуемых (действующих) муниципальных программ по работе с молодежью составило 35 программ (плановый показатель – 35 программ).

Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на трудовое воспитание молодежи Новосибирской области, реализуемых в рамках государственной программы, составила 18600 человек (плановое значение – 18600 человек).

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность составила 0,163888 млн. человек (плановый показатель – 0,145 млн. человек).

Увеличение количества участников мероприятий связано с переводом части мероприятий в онлайн формат в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции

**Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий**

На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:

***Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества****.*

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежного общественно-политического движения на территории Новосибирской области (п. 1.1.), были реализованы следующие проекты:

В рамках п. 1.1.1. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие общественного движения на территории Новосибирской области» проведены онлайн-квизы для активистов региональных общественных организаций Новосибирской области (216 чел.), Всероссийская акция «Месяц безопасности» (33 чел.), мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Региональной общественной организации поддержки детских и молодежных инициатив «Союз пионеров» (35 чел.), Кадровая школа Российского Союза Молодежи (30 чел.), в рамках образовательного путешествия «Поезд мечты» на территории Новосибирской области ГБУ НСО «АПМИ» была организована встреча школьников с министром образования Новосибирской области С.В. Федорчуком на базе МАО ДО ДЮЦ «Планетарий» (30 человек), «Региональная кадровая школа «Я-лидер РСМ» (121 чел.).

В рамках п. 1.1.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие органов молодежного соуправления» проведены:

Парад российского студенчества в онлайн-формате (8037 просмотров), Новогодний квиз (200 чел.).

Состоялись 3 заседания Молодых парламентариев:

23 марта в рамках V заседания Молодежного парламента Новосибирской области III созыва были представлены доклады об итогах деятельности созыва.

31 мая 2021 года состоялось I организационное заседание членов Молодежного парламента Новосибирской области IV созыва. В рамках I сессии члены Молодежного парламента нового созыва избрали председателя Молодежного парламента, его заместителя, секретаря, членов совета Молодежного парламента.

15-17 октября 2021 года на базе центра отдыха «Спартанец» прошло выездное заседание Молодежного парламента Новосибирской области IV созыва. В рамках выездного мероприятия для молодых парламентариев были организованы обучающие семинары и тренинги по личностному развитию, ведению социальных сетей, имиджу политиков. Кроме того, с начинающими политиками провели стратегическую сессию, в рамках которой они определили для себя цели и задачи по работе до конца действия созыва (до 2024 года). Также парламентарии организовали заседания рабочих групп для детализации работы по выбранным направлениям. В мероприятиях приняли участие 83 человека.

3 апреля 2021 года было проведено мероприятие «Беседа со школьниками и педагогами по основам парламентаризма» на базе МАОУ Лицей № 13. В мероприятии приняли участие 198 человек.

Также в апреле состоялась «Школа кандидатов» для кандидатов, подавших заявки на участие в выборах в Молодежный парламент Новосибирской области IV созыва (81 человек).

В течение года была проведена подготовка к реализации проектов-победителей конкурса социальных проектов «Точка зрения» в 2020 году: серия экологических акций по благоустройству родников в Тогучинском районе Новосибирской области в рамках проекта «Усынови родник» команды «Эколята». Проект-победитель «Хоровод времени» (г. Бердск). Проект включает в себя мероприятия по сохранению и популяризации традиционной культуры народов страны (фольклора, этнографии, истории) и традиционных ремесел: пять вечёрок и две фольклорно-этнографические экспедиции. Проект-победитель **–**«Молодежный любительский театр» (г. Барабинск). Постановка организована с целью профилактики экстремизма в молодежной среде. Видеозапись спектакля передана в образовательные учреждения г. Барабинска для использования на внеурочных мероприятиях.

С 11 октября по 15 декабря был организован и проведен конкурс социально значимых инициатив «Точка зрения 2021». В 2021 году все этапы конкурса проходили в дистанционном формате. Победителями конкурса в 2021 году стали: 1 место – «Охотники за ЭКО-привычками» (Тогучинский район), 2 место – «Школа дворовых вожатых» (Краснозерский район), 3 место – «Школьный киберспортивный клуб «KingsFive» (Сузунский район).

Состоялось 4 мероприятия, направленных на организацию деятельности молодежных избирательных комиссий Новосибирской области: организационное заседание, посвященное выборам в Молодежных парламент Новосибирской области (15 чел.), конкурс на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности среди молодежных избирательных комиссий Новосибирской области (51 чел.), итоговое региональное совещание Молодёжных избирательных комиссий Новосибирской области, целью которого было подведение итогов за год, планирование деятельности на следующий год (140 чел.).

В период с 27 по 29 апреля 2021 года были проведены выборы членов Молодежного парламента Новосибирской области IV созыва. 30 апреля решением Молодёжной избирательной комиссии Новосибирской области от 30.04.2021 года № 36 подведены итоги голосования. Выборы признаны состоявшимися по всем 44 избирательным округам. Тайным голосованием сформирован Молодежный парламент в составе 44 граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 31 года, проживающих на территории Новосибирской области. По итогам трех дней голосования своим активным избирательным правом воспользовались 27 456 молодых избирателей. 1500 членов молодежных избирательных комиссий организовали процесс голосования. По сравнению с выборами членов Молодёжного парламента Новосибирской области III созыва, количество проголосовавших на выборах Молодёжного парламента Новосибирской области IV созыва увеличилось с 19 537 до 27 546, что составило прирост 40,9 %.

Также в 2021 году продолжена деятельность молодежного правительства Новосибирской области»: организованно и проведено 3 мероприятия антикоррупционной тематики, направленных на повышение правовой культуры молодых людей Новосибирской области в сфере антикоррупционной деятельности, Конкурс мемов антикоррупционной тематики «АнтиКорр» (10 человек, КВИЗ по антикоррупционной тематике (40 чел.), дебаты по антикоррупционной тематике (121 чел.).

С целью формирования и развития сообществ в работающей молодежи» проведено 8 мероприятий: Семинар работающей молодежи Новосибирской области (56 чел.), организованны виртуальные экскурсии по Новосибирскому авиаремонтну заводу и ГК «Сибирский антрацит» в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (961 чел.), Областной конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (32 чел.), выездные стратегические сессии для советов работающей молодежи (102 чел.), серии интеллектуальных игр «Кадры решают все 2.0» (203 чел.), Форум работающей молодежи Новосибирской области (58 чел.), акция «Теплый дом», приуроченная к декаде пожилого человека на территории Новосибирской области (в акции приняло участие 1459 человек, помощь оказана 892 благополучателям), серия конкурсов профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело», конкурс среди автомехаников (76 чел.).

Проведен комплекс мероприятий, направленных на формирование ученического самоуправления («Классные встречи», профильные смены, «Патруль РДШ», форум педагогов РДШ, «Каникулы с РДШ», отправка представителей Новосибирской области на окружные и Всероссийские мероприятия ООГДЮО «Российское движение школьников», Зимний фестиваль РДШ, акция «Новогодние окна»), в котором приняли участие 4000 человек.

Общее количество участников по п.1.1. составило 17880 человек.

В отчетном периоде велась деятельность по «Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение культурного, нравственного, духовного, интеллектуального и творческого развития молодежи на территории Новосибирской области» (п. 1.3.).

С целью формирования условий для поддержки и реализации креативных (творческих) инициатив молодежи на территории Новосибирской области» было проведено 80 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 38664 человека.

Продолжена деятельность, направленная на поддержку действующих «открытых пространств», а также поддержано создание 3 «открытых пространств»: «Бюро» (г. Сузун), «Дача» (г. Новосибирск), «Терминал» (г. Новосибирск). Общее количество участников мероприятий открытых пространств – 9116 человек.

С целью развития и популяризации КВН движения в Новосибирской области были проведены следующие мероприятия: открытая «Юниор-лига КВН» (6960 участников), Лига КВН профессиональных образовательных организаций «Профтех» (735 участников), организована система обучающих мероприятий (мастер-классы, семинары и редактуры для команд КВН) (2426 участника), Лига школьных команд КВН Новосибирской области (2780 человек), система кубков и фестивалей в муниципальных образованиях и др. (1346 участников), Межрегиональная школа КВН (161 человек), Лига КВН работающей молодежи (130 человек), студенческая лига КВН (620 человек), Кубок КВН «Последний шанс» (200 чел.), система мероприятий online (3147 чел.), обеспечено участие команд КВН в мероприятиях. Общее количество участников составило 18505 человек.

Организован и проведен Региональный фестиваль «Студенческая весна». Цель фестиваля: выявление талантливой студенческой молодежи, повышение профессионального уровня студенческих коллективов, консолидацию усилий государственных организаций и общественных объединений в сфере поддержки студенческого творчества, а также возрождение традиций студенчества в Новосибирской области. Участниками стали студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. Охват – более 3000 человек.

В рамках п. 1.3.4.3. «Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ» в СП «Центр культуры учащейся молодёжи» работает 8 творческих объединений по интересам, в которых занимаются 155 обучающихся:

- народный коллектив ансамбль танца «Сибирь»;

- студия современной хореографии «Параллель»;

- студия бального танца «Шоколад»;

- хоровая студия «Калейдоскоп»;

- народный коллектив ансамбль русской песни «Калинушка»;

- народный коллектив вокальная группа «Мелодия»;

- ансамбль барабанщиц «Виктория»;

- творческая театральная мастерская «Лидер».

В рамках реализации п. 1.3.4.4. «Организация и проведение Олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, культурно-массовых, социально значимых, патриотических и профориентационных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, на их патриотическое воспитание и профессиональное самоопределение» было проведено 24 мероприятия с общим количеством участников 13612 человек.

Продолжена работа по формированию сообществ молодых семей Новосибирской области: проведен комплекс мероприятий в рамках Фестиваля молодых семей Новосибирской области: вебинары по следующим темам: «Как правильно сформировать семейный бюджет, чтобы хватило на жизнь и сбережения» и «Дети. ВИЧ» (616 чел.), проведен конкурс «PROсемья» (34 человека), проведен Фестиваль молодых семей Новосибирской области (30 чел.).

В рамках реализации п. 1.3.6 «Организация и проведение мероприятии, направленных на формирование российской идентичности» была организована Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», в которую вошли акция «Вам любимые», традиция «Мы вместе». В рамках акции женщин поздравляли с 8 Марта, а также учителей и медиков благодарили за работу в период пандемии. Количество просмотров роликов составило более 3800 человек.

Во втором квартале была организована акция #Яестьмолодежь, посвящённая празднованию Дня молодёжи. Визуальные материалы были размещены на led-экранах Новосибирска, в количестве 10 штук. Визуальный охват составил 28640 просмотров.

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом были подготовлены методические рекомендации для районов области по проведению памятных мероприятий и акций. В мероприятиях, организованных на территории Новосибирской области по данным методическим рекомендациям, приняли участие 110 тыс. человек. 2 сентября состоялась встреча представителей молодежи Новосибирской области и города Беслана РСО-Алания в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие 57 человек.

Проведен тест по истории ВОВ в онлайн формате, в котором приняли участие 27365 человек.

Общее количество участников по п. 1.3 составило 143594 человека.

Во исполнение п. 1.4. «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений, в том числе правонарушений в молодежной среде Новосибирской области» оказана поддержка 18 проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни, проведено 11 обучающих мероприятий, направленных на развитие экстремальных видов спорта, установлена воркаут-площадка в г. Барабинске, мини-рамка на территории СП «Юность», проведен онлайн-семинар «Обеспечение информационной безопасности детей в деятельности государственных и муниципальных организаций Новосибирской области», итоговый областной семинар по вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде с организацией прямой трансляции, продолжена работа по развитию движения «Кибердружина».

В течение периода велась работа по созданию информационного контента, освещающего темы безопасного поведения в сети Интернет, а также проекты молодежной политики как альтернативу противоправному поведению.

Стоит отметить, что в 2021 году впервые был реализован молодежный проект «ЗОЖники», направленный на создание условий для социальной интеграции молодых людей, состоящих на различных видах учета, формирование положительной модели поведения и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Мероприятиями проекта было охвачено порядка1000 человек. Победителями стали Дарина Самохвалова и Кирилл Батурин из Тогучинского района Новосибирской области.

Общее количество участников по п. 1.4. составило 10361 человек.

В рамках п. 1.5.1. «Реализация практики по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» открыто 4 опорных центра на территории Баганского района, в р.п.Кольцово, Купинском, Коченевском районах, реализован проект «Наставничество», в 2021 году было создано 30 пар: наставник-подопечный, реализован проект по онлайн-обучению добровольных пожарных дружин Новосибирской области, закуплено и поставлено оборудование для создания вебинарного центра онлайн-обучения добровольных пожарных Новосибирской области в 21 муниципальный район/городской округ НСО.

В рамках п. 1.5.2.1. состоялась Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант – Новосибирск» с 26 января по 06 февраля 2021г. В ходе подготовки к Акции было сформировано 15 студенческих отрядов общим количеством 315 человек. Отряды состояли из обучающихся 13 образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, и 1 образовательной организации профессионального образования.

За период Акции студенческие отряды посетили 78 населенных пунктов в 18 муниципальных районах Новосибирской области. В связи с эпидемиологической обстановкой не все муниципальные районы приняли акцию на своей территории. В результате проведения Акции была оказана помощь 521 ветерану Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пенсионерам; приведены в надлежащее состояние 41 памятник и объект культуры; проведена профориентационная работа, занятия по патриотическому воспитанию более, чем с 2 000 школьников. Охват Акции составил более 12 000 человек.

В рамках реализации п. 1.5.2.2. «Организация и проведение областного слета-фестиваля студенческих отрядов» 22-23 мая на базе ДСОЛКД «Юбилейный» прошел областной слет-фестиваль студенческих отрядов. 78 студенческих отрядов в количестве 800 человек на протяжении 2-х дней слета знакомились друг с другом, делились опытом, демонстрировали свои спортивные, творческие и интеллектуальные способности.

В рамках п.1.5.2.3Организация и проведение фестиваля студенческих педагогических отрядов Новосибирской области «Из лета в лето».

На фестивале собралось 326 участников, представляющих 18 педагогических отрядов (314 человек), два, из которых – педагогические отряды из Республики Беларусь (12 человек). Также, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Из лета в лето» (<https://vk.com/izletavleto>) выложен ролик с программой визиток «Лето, которое состоялось» с количеством просмотров записи – свыше 3000.

В рамках реализации п. 1.5.2.4. «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию движения «Студенческие отряды», набор молодых людей в данное движение, а также их обучение и трудоустройство» состоялось 23 мероприятия с охватом 14485 человек.

В рамках государственного праздника Дня Российских студенческих отрядов 17 февраля в актовом зале Сибирского государственного университета путей сообщения было организовано Торжественное закрытие Акции «Снежный десант – Новосибирск». В мероприятии приняли участие 427 человек.

Посредством проведения агитационной кампании осуществляется набор в студенческие отряды по следующим направлениям: строительные отряды, отряды проводников, педагогические отряды, сельскохозяйственные отряды, медицинские отряды, сервисные отряды, путинные отряды, отряды энергетиков, отряды охраны правопорядка, отряды спасателей на воде.

В рамках п.1.5.2.5. был организован и проведен Региональный музыкальный конкурс «Универвидение». Цель музыкального конкурса: популяризация творческой деятельности в области искусства и культуры в среде студенческой молодежи, а также развитие творческих способностей. Охват – более 1000 человек.

В рамках п.1.5.2.6. за год было организовано волонтерское сопровождение 5 комплексов мероприятий, а именно комплекс творческих, спортивных, социальных, деловых мероприятий и сопровождение концертов и шоу. Данные комплексы мероприятий формируются исходя из небольшого количества привлекаемых волонтеров для обеспечения мероприятия. В целях реализации данного пункта под каждый проект проводится информационная кампания, проходит отбор и обучение команд волонтёров. Помимо комплекса мероприятий проводится сопровождение 15 крупных событий, проводимых на территории Новосибирской области, которых в 2021 году:

1. Концерт группы «Би-2» – 120 человек;
2. Концерт группы «Звери» – 178 человек;
3. Голосование по формированию комфортной городской среды – 488 человек;
4. Концерт Басты – 100 человек;
5. Волонтерское сопровождение Гонки героев «Urban» – 104 человека;
6. Волонтерское сопровождение всероссийского полумарафона «Забег» – 142 человека;
7. Проект «Гонка Героев» – 125 человек;
8. Агитационно-просветительский проект «Поезд Победы» – 51 человек;
9. Чемпионат России по каратэ – 93 человека;
10. Региональная акция «Добрые уроки» – 610 человек;
11. Сибирский полумарафон бега им. Раевича – 90 человек;
12. X Всероссийский Форум территорий развития и инвестиций «InPark-2021» – 58 человек;
13. Всероссийская перепись населения – 382 волонтера;
14. Региональный этап Национальной премии «Гражданская инициатива» – 12 волонтеров;
15. Программа мобильности – проведение интервью кандидатов на события/стажировки – 594 волонтера.

Количество участников в рамках пункта – 3773 человека.

В рамках п. 1.5.2.7. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения», было организовано сопровождение Центра событийного добровольчества на базе МБУ МЦ «Пионер». В рамках проекта состоялось торжественное открытие центра, участие в котором приняло 30 человек. Данный проект является инфраструктурным и основная его цель – формирование устойчивого сообщества событийных волонтеров региона. Также закуплена техника и экипировка для работы центра. На протяжении всего периода для специалистов центра оказывалась методическая и организационная поддержка.

Были реализованы следующие проекты:

1. Информационная кампания «Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя» – 82 участника.
2. Заявочный этап международной премии «Мы вместе» – 362 участника.

3. Проведено обучение волонтеров организации массовых городских мероприятий, в котором приняли участие 33 человека.

4. 14 декабря проведена ежегодная региональная премия в сфере добровольчества «Я-волонтер» – 220 участников.

5. В течение года проводились мероприятия в коворкинге – 941 человек за год.

6. Сопровождение центра событийного добровольчества – 30 человек.

Общий охват составил 1668 человек.

Обеспечено участие делегаций Новосибирской области в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (100 человек) и в фестивале «Таврида АРТ» (83 человека).

В рамках реализации п. 1.5.2.9 «Организация и проведение мероприятий для студенческой молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития» ГБУ НСО «АПМИ» организовало и провело ряд встреч в рамках студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных». Общее количество участников составило 6315 человек.

Проведение регионального этапа национальной премии «Студент года», в котором принял участие 131 обучающийся, среди которых представители 20 профессиональных образовательных организаций и 9 организаций высшего образования.

По итогам финала на Всероссийский этап национальной Премии «Студент года 2021», который прошел в декабре 2021 года в г. Томске были приглашены 7 финалистов индивидуальных номинаций и 4 финалиста коллективных номинаций.

В ноябре 2021 года для студентов в возрасте от 16 до 25 лет образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, прошел региональный студенческий конкурс «Лига дебатов». Всего в конкурсе приняло участие 108 участников (36 команд).

С 26 по 28 ноября 2021 года на базе Центра социальной поддержки молодёжи и юношества им. К.С. Заслонова состоялся Региональный форум «Новосибирская лига студенческих клубов».

Цель Форума – укрепление горизонтальных связей между студентами образовательных организаций НСО, развитие лидерских качеств участников, командообразование, развитие деятельности студенческих клубов и объединений образовательных организаций Новосибирской области. Количество участников – 115 человек.

Общее количество участников п.1.5.2.9. – 6669 человек.

Для реализации Задачи ***«Повышение эффективности деятельности сферы молодежной политики»*** были проведены следующие мероприятия.

В рамках организации деятельности сайта rost.media (п. 2.1.1) количество посетителей сайта составило 592 773. Увеличение охвата посетителей сайта произошло в результате SEO-продвижения в поисковиках.

В рамках организации деятельности Интернет-радио «Мост» (п. 2.1.2) разработан новый брендбук Интернет-радиостанции. Слушателями вещания за этот период стали 79668 человек. Охват увеличился в результате продвижения деятельности интернет радио «Мост» в социальных сетях.

В рамках реализации п. 2.1.3 Создание и размещение информационных материалов о реализации государственной молодежной политики на молодежных медиаресурсах организовано: съемка, монтаж и трансляция видеороликов по мероприятиям сферы молодёжной политики, информационное сопровождение сайтов «Молодежь Новосибирской области» (мнсо.рф), апми.рф, деятельности сферы молодежной политики на официальных ресурсах (за 2021 год на сайте министерства образования Новосибирской области и Правительства Новосибирской области размещена 131 публикация, на сайте Росмолодёжи – 49 публикаций), сопровождение деятельности учреждений по работе с молодежью, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства журналистов, сопровождение сайта апми.рф, фотосъемка мероприятий, школа радиоведущих, школа журналистики).

Охват составил 63122 человека.

В рамках п. 2.1.4. «Создание и размещение информационных материалов о реализации государственной политики на молодёжных ресурсах» разработаны брендбуки молодёжной политики, следующих проектов Агентства поддержки молодёжных инициатив: «Молодёжные избирательные комиссии» и «Центр культуры учащейся молодёжи», разработаны брендбуки мероприятий, реализованных ГБУ НСО «АПМИ», а именно: регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», форума молодёжи «PROрегион», «Универвидение» и фестиваля студенческих педагогических отрядов Новосибирской области «Из лета в лето», также л разработан брендбук для проекта «Работающая молодёжь», для опорных центров волонтёрского центра Новосибирской области, сверстан сборник лучших практик молодежной работы Новосибирской области. Тираж составил – 150 экземпляров.

Общий охват по п. 2.1.4 составил 15998 человек.

В рамках п. 2.1.5. «Проведение исследования в сфере государственной молодежной политики Новосибирской области» проведено исследование протестных настроений молодежи.

В рамках пункта 2.2.1.1 «Обучение специалистов по работе с молодежью, а также методическое обеспечение деятельности по работе с молодежью» за отчетный период проведено 6 видеоконференций с руководителями и специалистами органов по работе с молодёжью муниципальных образований НСО (55 человек).

Также была реализована программа внутреннего обучения Корпоративного университета, состоящая из 5 семинаров, отвечающих актуальным запросам специалистов сферы государственной молодёжной политики.

С 26 апреля по 9 июня состоялся тренинг-семинар для начальников отделов по делам молодежи, в котором приняли участие 36 человек.

28 мая состоялась встреча выпускников корпоративного университета в режиме онлайн (20 человек).

В период с 16 по 18 июня организован и проведен полугодовой семинар-совещание работников сферы молодежной политики в г. Купино (40 человек).

Проведен второй тренинг-семинар для специалистов по работе с молодёжью, в котором приняли участие 30 человек.

Разработка курса вводной адаптации для специалистов в сфере ГМП, в котором приняли участие 15 человек.

В декабре проведен семинар-совещание работников сферы молодежной политики в г. Новосибирске, где были подведены итоги работы за 2021 год. Участие приняли 45 человек.

Общее количество участников составило 377 человек.

В рамках п. 2.2.1.2 «Реализация проектов по итогам Конкурсов по поддержке инициатив в сфере молодежной политики на территории муниципальных образований Новосибирской области» реализованы проекты-победители Конкурса социально значимых молодёжных инициатив 2020 года (10 проектов).

Общее количество участников – 17103 человека.

В рамках реализации п. 2.2.1.3. «Организация и проведение конкурсов среди муниципальных районов и городских округов, направленных на повышение качества реализации молодежной политики» проведены следующие мероприятия. Организован конкурс на лучшего работника сферы молодежной политики Новосибирской области – 25 участников, конкурс среди студентов Новосибирской области «Будущее сферы молодежной политики» - 15 участников. Конкурс среди молодежных центров «Знак качества» на соответствие стандартам качества работы. В 2021 году была разработана документация, основная часть конкурса перенесена на 2022 год.

Общее количество участников – 44 человека.

В рамках п 2.2.2 «Организация и проведение форумной кампании на территории Новосибирской области» проведены следующие мероприятия:

форум «ПерспектиВЫ!» (7 человек);

форума надпрофессиональных навыков и компетенций «Территория успеха» (200 человек).

молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск», участниками которого стали 1071 человек.

форум молодежи Новосибирской области «PROрегион», в котором приняли участие 282 человека. Целью мероприятия является вовлечение молодых людей Новосибирской области в процесс решения социально-общественных проблем путем разработки социальных проектов в формате неформального образования для реализации их на территории региона.

Общее количество участников по пункту п.2.2.2 – 1560 человек.

В рамках п. 2.2.3 «Обеспечение участия делегаций Новосибирской области во всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики» осуществлена работа по формированию делегаций для участия в окружных и всероссийских молодежных образовательных форумах («Алтай. Территория развития», «Территория смыслов», «Острова», Евразия Global, «Ладога» и др.). В течение года 228 человек посетили 19 мероприятий.

В рамках п. 2.2.4 «Проведение межрегиональных и международных мероприятий в сфере государственной молодежной политики» проведено 4 мероприятия (разговорный клуб английского языка, мастер-класс «Как не упускать международные возможности», межкультурные уроки, видеоконференция с молодежными работниками Республики Беларусь) с количеством участников 694 человека.

В рамках п. 2.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку инфраструктурного обеспечения молодежной политики Новосибирской области», начиная с 2021 года проводятся ремонтные работы обособленного структурного подразделения «Юность» ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» (подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта здания, ремонт кабинета № 28 (малый зал), ремонт площадки у здания (правый пилон).

Ремонтные работы правого пилона закончены, работы по ремонту кабинета № 28 (малый зал) были начаты в 2021 году и были закончены в марте 2022 года, работы по подготовке проектно-сметной документации капитального ремонта здания были также начаты в 2021 году. По состоянию на 31.03.2022 исполнитель по контракту вышел за рамки сроков (работы должны были быть завершены в феврале 2022 года), но продолжает выполнять работу. После проделанной работы, исполнителю будут выставлены штрафные санкции со дня, выходящего за рамки срока, установленного в контракте.

**Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы в течение отчетного периода осуществлялось в пределах, утвержденных на 12 месяцев 2021 года бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, в размере 139 734 342,370 руб. Исполнение составило 139 443 150,25 руб.Остаток бюджетных ассигнований в размере 291192,12 рублей заблокирован министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области и не доведен до министерства образования Новосибирской области.